Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов первого созыва

(двадцать первая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 13 апреля 2000 года | № 223 |
| --- | --- |

Об утверждении Программы

по обеспечению безопасности

дорожного движения.

Собрание депутатов решает:

Утвердить Программу по обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования "Город Онега и Онежский район" на 2000-2001г.г. (прилагается).

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин

Утверждена решением

Собрания депутатов

№ 223 от 13 апреля 2000г..

ПРОГРАММА

По обеспечению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования    «Город Онега и Онежский район» на 2000 —2001 год.

1.Обоснование программы

Реализация комплекса мер, предусмотренных городской программой по усилению борьбы с преступностью на 1998 - 2000 гг., оказала определенное позитивное влияние на обеспечение охраны общественного порядка и, в том числе, на обеспечение безопасности дорожного движения.

В 1999 году по сравнению с 1998 годом сотрудниками ОГИБДД Онежского ГОВД более активно проводилась профилактическая работа. Hа 37% увеличилось количество публикаций в печати, больше проводилось бесед с работниками автотранспортных предприятий, учащимися школ района. Значительно (на 19.1%) увеличилось количество выявленных нарушений Правил дорожного движения, на 11.7% больше задержано водителей, управляющих транспортом в состоянии опьянения.

Вместе с тем на 5% произошел рост количества дорожно-транспортных происшествий, участники которых получили различной тяжести телесные повреждения. Число погибших при ДТП увеличилось на 9%, раненых на 14.7%. Требует активизации профилактика нарушений ПДД водителями, занимающимися перевозкой крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. Менее 50% зарегистрированных транспортных средств прошли ежегодный технический осмотр,

Отрицательно на работу ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения влияет недостаточное финансирование, техническое состояние изношенного автопарка, средств связи и другой техники.

Выполнение мероприятий, предусмотренных данной программой, позволит повысить эффективность работы по обеспечению безопасности дорожного движения.

2. Организационные мероприятия.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнен. | Отв. за исполн. | Источник финансиро-вания | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | На заседаниях комиссии по безопасности дорожного движения при администрации МО «Город Онега и Онежский район» анализировать состояние работы по обеспечению БДД и с учетом анализа вырабатывать мероприятия, направленные на координацию действий администрации МО, ГИБДД, руководителей предприятий и организаций по наиболее эффективному обеспечению БДД. | постоянно | Адм.МО, начальник ОГИБДД |  |  |
| 2 | Обеспечить информирование населения города и района о состоянии работы по обеспечению БДД через средства массовой информации. | постоянно | ОГИБДД Редакция газеты, редакция радио |  |  |
| 3 | Ежемесячно заслушивать Начальника ОГИБДД на оперативных совещаниях при начальнике ГОВД о ходе реформирования службы ГИБДД в соответствии с Указом Президента РФ №711 от 15.06.98 г. | постоянно | Руководст. ГОВД |  |  |

3.Материально - техническое и кадровое обеспечение.

| 1. | Решить вопрос о введении в штат ОГИБДД дополнительно должностей ст. инспектора ДПС и инспектора дорожного надзора | Второе полугодие 2000 года | ОГИБДЦ | Областной бюджет | 45000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Возобновить работу светофорных объектов в г.Онеге, приобрести новые и отремонтировать имеющиеся дорожные знаки | Январь 2001 года | ОГИБДД, СМЭУ ГИБДД | Местный Бюджет | 15000 |
| 3. | Решить вопрос о приобретении 1 патрульного автомобиля для ОГИБДД | Второе полугодие 2000 года | ОГИБДД | Областной бюджет | 70000 |
| 4. | Обеспечить наряды дорожно- патрульной службы ОГИБДЦ современными средствами связи. | 4 квартал 2000 года | ОГИБДД | Местный Бюджет | 25000 |
| 5. | Провести косметический ремонт служебных помещений, компьюте-ризировать каждое рабочее место. | Первое полугодие 2001 года | ОГИБДД | Областной бюджет, местный бюджет | 30000 10000 |
| 6 | Провести конкурс профессионального мастерства среди сотрудников ОГИБДД | Ежегодно | ОГИБДД |  |  |
| 7. | Обеспечить наглядной агитацией по безопасности дорожного движения учебные и дошкольные учреждения Онежского района. | 4 квартал 2000 года | ОГИБДД Управление образования | Местный бюджет | 3000 |

4. Профилактика правонарушений в сфере дорожного движения

| 1 | Организовать и провести профилактическую операцию «Внимание дети! » | Май, сентябрь | ОГИБДД, Управление образования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Провести семинары и занятия с преподавательским составом школ по вопросам профилактики детского дорожно -транспортного травматизма | 1 полугодие 2000 года | Управление образования, ОГИБДД |  |  |
| 3. | Проводить тренировки л/с по планам «Перехват» и «Розыск» | Ежемесячно | Начальник МОБ, ОГИБДД |  |  |
| 4. | Организовать и провести профи-лактическую операцию «Автобус» | Май –июнь ежегодно | ОГИБДД |  |  |
| 5. | Провести комплексное обследование ж/д переездов, мостов и автодорог общего пользования. В зимний период регулярно контролировать содержание ледовых переправ. По результатам работы направить представления для устранения выявленных недостатков. | 1 полугодие | ОГИБДД совместно с РТИ |  |  |
| 6. | Ввести на территории МО «Город Онега и Онежский район» инструментальную проверку технического состояния транспортных средств с использованием диагностического оборудования при прохождении гос.технического осмотра | 2 полугодие 2001 года | Адм. МО, ОГИБДД |  |  |
| 7. | Возобновить работу дружинников и внештатных сотрудников ГИБДЦ по профилактике правонарушений среди пешеходов. | 1 полугодие 2000 года | ОГИБДД |  |  |
| 8. | Активизировать работу по пресечению нарушений Правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | постоянно | ОГИБДД, РТИ |  |  |