Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов второго созыва

(двадцатая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 30 октября 2003 года | № 270 |
| --- | --- |

О   муниципальной   целевой

программе «Здоровый ребенок»

на   2004 – 2006  годы

Собрание депутатов решает:

1. Утвердить прилагаемую  муниципальную целевую программу    «Здоровый ребенок» на 2004 – 2006 годы.

Глава муниципального образования                                А.Л.Варакин

УТВЕРЖДЕНА

решением Собрания депутатов

от 30 октября 2003 года № 270

Муниципальная целевая программа «Здоровый ребенок»

на 2004-2006 гг.

Паспорт программы.

| Основание для разработки программы | - Постановление Правительства РФ от 03.10.2002г. № 732 «О федеральной целевой программе «Дети России» на 2003-2006 годы» - Постановление главы администрации Архангельской области от 27.08.2003г. № 138 «Об областной целевой программе «Здоровый ребенок» на 2004-2006 годы» |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования «Город Онега и Онежский район», Собрание депутатов муниципального образования «Город Онега и Онежский район» |
| Основные разработчики программы | - Управление образования администрации МО «Город Онега и Онежский район» - МУЗ «Онежская ЦРБ» - Центр госсанэпидемнадзора в Онежском районе |
| Цели программы | - Сохранение здоровья детей и подростков при осуществлении образовательного процесса - Снижение заболеваемости, инвалидности детей и подростков г.Онеги и Онежского района, улучшение их соматического, психического и репродуктивного здоровья |
| Задачи программы | - Снижение распространенности хронических заболеваний у детей и подростков на основе расширения первичной профилактики, совершенствования специализированной медицинской помощи, строгого выполнения санитарных требований, норм и правил при организации образовательного процесса. - Обеспечение ранней диагностики врожденной патологии центральной нервной системы. - Снижение инфекционной заболеваемости на основе вакцинопрофилактики - Обеспечение тесного взаимодействия медицинского персонала МУЗ «Онежская ЦРБ» и образовательных учреждений, направленного на сохранение и улучшение здоровья участников образовательного процесса - Развитие и совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений - Пропаганда здорового образа жизни среди участников образовательного процесса - Укрепление и совершенствование материально-технической базы медицинских и образовательных учреждений |
| Сроки реализации программы | 2004-2006 гг. |
| Исполнители | - Управление образования администрации МО «Город Онега и Онежский район» - МУЗ «Онежская центральная районная больница» - ЦГСЭН в Онежском районе - Психолого-педагогический и медико-социальный центр (диагностики и консультирования) - МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» - Образовательные учреждения г.Онеги и Онежского района |
| Основные направления реализации программы | - Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка - Обеспечение организации профилактических осмотров детей и подростков - Осуществление мер по обеспечению детей горячим питанием - Расширение сети образовательных учреждений, реализующих программу «Школа – центр здоровья» - Развитие и совершенствование оздоровительной работы с детьми - Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа с детьми - Принятие мер по укреплению и совершенствованию материально-технической базы медицинских и образовательных учреждений |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Снижение распространенности хронических и инфекционных заболеваний у детей и подростков. - Улучшение ранней диагностики патологий ЦНС |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Город Онега и Онежский район», Собранием депутатов муниципального образования «Город Онега и Онежский район» |
| Источники финансирования | Бюджет муниципального образования «Город Онега и Онежский район», областной бюджет |

Анализ состояния здоровья детей и подростков

в городе Онеге и Онежском районе.

Образовательные учреждения являются единственной системой общественного воспитания, охватывающей в течение продолжительного периода всех детей и подростков. Большую часть дня учащиеся проводят в стенах образовательного учреждения. Время обучения и воспитания совпадают с периодом роста и развития ребенка, когда организм наиболее чувствителен к воздействию благоприятных и неблагоприятных условий окружающей среды.

За последнее десятилетие произошло значительное ухудшение состояния здоровья учащихся школ. У них отмечается выраженный рост распространенности функциональных отклонений, хронических заболеваний, нарушений физического развития. Показатели состояния здоровья учащихся ухудшаются в процессе обучения в школе от младших классов к старшим. У большинства детей и подростков диагностируется 2-3 хронических заболевания и функциональных отклонения.

Итоги Всероссийской диспансеризации показали, что наиболее распространены у детей дошкольного возраста болезни органов дыхания и нарушения обмена веществ, патология костно-мышечного аппарата, психические расстройства. Среди школьников наиболее распространены болезни опорно-двигательного аппарата (1199 чел.), нарушение зрения (693 чел.), болезни органов пищеварения (485 чел.).

Негативное влияние факторов обучения на состояние здоровья детей и подростков требует оптимизации санитарно-гигиенических условий, совершенствования медицинского обеспечения, организации рационального питания учащихся, активизации работы с родителями и педагогами.

Основные мероприятия по выполнению программы

«Здоровый ребенок» на 2004-2006гг.

| № | Наименование мероприятий | Сроки | Исполнители | Финансирование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2004 тыс. рублей | 2005 тыс. руб. | 2006 тыс. рублей |
| 1. Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Совершенствование ранней диагностики патологии ЦНС: - -приобретение ЭХО-энцефалоскопа (переносной) - -приобретение высокоэффективных лекарственных препаратов для рожениц и недоношенных детей, а также для безопасного медицинского аборта (простогландины, низкомолекулярные гепарины, сурроктанты) - -создать на базе МУЗ «Онежская ЦРБ» школу «Безопасное материнство» | 2004 | МУЗ «Онежская ЦРБ», | Мест.бюджет 100,0 текущее финансирование Мест.бюджет 40,0 | - текущее финансирование - | - текущее финансирование - |
| 1.2 | Внедрение новых форм обследования: -приобретение фотоаппаратов для телемедицинской технологии для - Чекуевской участковой больницы - Шастинской амбулатории - Кодинской участковой больницы | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | 20,0 | 22,0 | 25,0 |
| 1.3 | - Обеспечение детей до 2-х лет из семей социального риска адаптированными молочными продуктами - Обеспечение малоимущих беременных женщин и кормящих матерей (одиноких, многодетных, безработных с патологией беременности) витаминами, минеральными комплексами | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | 400,0 200,0 | 420 200 | 450,0 200,0 |
| 1.4 | Закупка вакцин против краснухи, паротита, гриппа | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.5 | В рамках совершенствования лечебно-диагностической, в том числе реанимационной помощи женщинам и новорожденным детям в родильном и детском отделениях МУЗ «Онежская ЦРБ» приобрести: - наборы первичной реанимации новорожденным - источник лучистого тепла - инфузоматы - электроотсос | 2004-2005 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | Обл. бюджет + мест. бюджет 30,0 55,0 20,0 | Обл. бюджет + мест бюджет 170 55,0 | - |
| 2. Обеспечение организации профилактических осмотров детей. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Продолжить введение новой формы медицинской карты по мониторингу за состоянием здоровья детей (форма №026/у-2000). | 2004 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | - | - | - |
| 2.2 | Обеспечить регулярное повышение квалификации медицинских работников образовательных учреждений | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | - | - | - |
| 2.3 | Продолжить работу выездных врачебных бригад по проведению профилактических осмотров детей образовательных учреждений. | В течение 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | - | - | - |
| 2.4 | Обеспечить образовательные учреждения: -лекарственными препаратами, необходимыми для оказания первой, неотложной помощи -холодильниками для хранения прививочного материала: - МОУ «СОШ №2 г.Онеги» - МОУ «СОШ №4 г.Онеги» -стоматологической установкой (школы города) -весами: - МОУ «Малошуйская СОШ» | 2004-2006 2004 2005-2006 | Управление образования, администрации школ, МУЗ «Онежская ЦРБ» | 720,0 7,0 7,0 5,0 | 800 25,0 | 900,0 25,0 |
| 2.5 | Приобретение оборудования для медицинского кабинета МОУ «Кодинская СОШ» - весы - ростомер - динамометр - шпатель - столик процедурный - сумка холодильник | 2004-2005 | Управление образования, руководитель образовательного учреждения | 10,0 | 10,0 | - |
| 2.6 | Приобретение программного обеспечения в ЦГСЭН для проведения социально-гигиенического мониторинга по заболеваемости детей в Онежском районе | 2006 | ЦГСЭН | - | - | Мест. бюджет 70,0 |
| 2.7 | Проведение мониторинга по заболеваемости детей по классам в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ» | - | - | - |
| 3. Осуществление мер по обеспечению детей горячим питанием. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выделить средства на финансирование питания детей из малообеспеченных семей и подвозных детей в образовательных учреждениях | 2004-2006 | Управление образования | 660,0 | 700 | 700,0 |
| 3.2 | Обеспечить образовательные учреждения информационно-методическими рекомендациями МЗ РФ и МО РФ по организации горячего питания: - «Ассортимент и условия реализации пищевых продуктов, предназначенных для дополнительного питания учащихся образовательных учреждений» - «Об обеспечении образовательных учреждений йодированной солью» | 2004 | Управление образования | - | - | - |
| 3.3 | Обязать ДОУ и ОУ использовать в питании детей только йодированную соль | 2004-2006 | Управление образования | - | - | - |
| 3.4 | Обеспечение С-витаминизации пищи в образовательных учреждениях | 2004-2006 | Управление образования, администрация образовательных учреждений | 115,0 | 120 | 130,0 |
| 3.5 | Приобретение технологического оборудования для школьных столовых: -МОУ «СОШ №1 г.Онеги»: - картофелечистка МОК-125 - электросковорода - электромясорубка М2 - плита электрическая 4х-конфорочная - холодильный ларь - электрокипятильник КНЭ-100М -МОУ «СОШ №2 г.Онеги»: - холодильный шкаф ШХ, 0,80М - холодильник бытовой - электрокипятильник КНЭ-100М - электрический привод ПМ-1,1 -МОУ «СОШ №4 г.Онеги»: - картофелечистка МОК-125 - электрокипятильник КНЭ-100М - электромясорубка М2 - шкаф жарочный ШПЭСМ-3К - холодильный ларь - холодильный агрегат к холодильной камере - холодильный шкаф ШХ, 0,80М - электропривод с различными съемными механизмами для измельчения продуктов - пароварочный шкаф для приготовления блюд на пару | 2004-2006 | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 16,0 10,0 12,0 17,0 16,0 | 24,0 11,0 20,0 14,0 14,0 11,0 25,0 20,0 | 17,0 22,0 32,0 30,0 32,0 15,0 |
| 4. Расширение сети образовательных учреждений реализующих программу «Школа-центр здоровья» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечить образовательные учреждения научно-методическими рекомендациями по созданию школьных «Центров содействия укреплению здоровья участников образовательного процесса» | В течение 2004г. | Управление образования | - | - | - |
| 4.2 | Ввести программу «Школа-центр здоровья» в работу Кодинской средней школы | В 2004-2005 учеб.году | Администрация школы | - | - | - |
| 5. Развитие и совершенствование оздоровительной работы в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Введение в штаты образовательных учреждений ставок заместителя директора по охране труда и здоровья участников образовательного процесса: - во всех средних школах – 1 ставка - в Шастинской СШ – 0,5 ставки | январь 2004г. | Руководители образовательных учреждений | Обл. бюдж. 9 штатных единиц - 370,0 | - | - |
| 5.2 | Внедрить профилактические программы в 1-4 классах - «Полезные привычки», в 5-9 классах - «Полезные навыки» в общеобразовательных школах | В 2004 – 2005 учебном году | Управление образования Администрация школы | 5,0 | 50,0 | 100,0 |
| 5.3 | Осуществить курсовую подготовку педагогов городских школ для работы по программам «Полезные привычки», «Полезные навыки» в АО ИППК | 2004 | Администрация школы | - | - | - |
| 5.4 | Провести семинары для педагогов школ и ДОУ по санитарно-гигиеническим проблемам, охране репродуктивного здоровья детей и подростков, профилактике вредных привычек, пропаганде здорового образа жизни среди участников образовательного процесса на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 г.Онеги» и МОУ «Чекуевская средняя школа» | 2004-2006 | Управление образования, МУЗ «Онежская ЦРБ», ЦГСЭН | - | - | - |
| 5.5 | Организация лекториев для родителей «Как сберечь здоровье школьника» | 2004-2006 | МУЗ «Онежская ЦРБ», администрация школ | 5,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5.6 | Согласование с управлением образования годового календарного графика работы школы | Ежегодно до 27.08 | Руководители образовательных учреждений | - | - | - |
| 5.7 | Согласование расписания занятий образовательного учреждения с ЦГСЭН | Ежегодно до 1.10. | Администрации образовательных учреждений | - | - | - |
| 5.8 | Проведение рейдов по проверке соблюдения санитарно-гигиенических норм в образовательных учреждениях | 2004 г. | Управление образования, МУЗ «Онежская ЦРБ», ЦГСЭН | - | - | - |
| 5.9 | Работа группы для часто болеющих детей при МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | 2004-2006 | Управление образования, МДОУ | - | - | - |
| 5.10 | Работа МДОУ «Детский сад №3 «Якорек» по оздоровлению детей с тубинтоксикацией | 2004-2006 | Управление образования, МДОУ | - | - | - |
| 5.11 | Продолжить работу - логопедического пункта и кабинета психолога в МДОУ «Детский сад №21 «Улыбка» - кабинета психолога в МДОУ «Детский сад №4 «Солнышко» | 2004-2006 | МДОУ | - | - | - |
| 5.12 | Продолжить работу Психолого-педагогического и медико-социального центра (диагностики и консультирования) | 2004-2006 | Управление образования, ППМСЦ | - | - | - |
| 5.13 | Организация работы семейного клуба «Гармония» | 2004-2006 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» | 3,0 | 10,0 | 10,0 |
| 6. Физическое воспитание и физкультурно-оздоровительная работа с детьми |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Создание условий для удовлетворения биологической потребности школьников в движении: -введение третьего часа физкультуры | 2004-2005 | Руководители образовательных учреждений | - | - | - |
| 6.2 | Провести семинар для педагогов начальных классов по организации физкультминуток с применением дыхательных упражнений и гимнастики для глаз. | 2004 | Управление образования, МУЗ «Онежская ЦРБ», МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» | - | - | - |
| 6.3 | Организация группы корригирующей гимнастики при: - МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» - МОУ «СОШ №2 г.Онеги» | 2005-2006 | Управление образования, МОУ ДОД «Центр дополнительного образования», МОУ «СОШ №2 г.Онеги» | - | 30,0 | 10,0 |
| 6.4 | Организация группы современной гимнастики с элементами лечебных методик для подростков | 2005 | МОУ ДОД «Центр дополнительного образования» | - | 10,0 | - |
| 6.5 | Мониторинг физического развития детей | 2004-2006 | Образовательные учреждения | - | - | - |
| 6.6 | Приобретение спортивного оборудования в образовательные учреждения | 2005-2006 | Управление образования | - | 150 | 200,0 |
| 7.Принятие мер по укреплению и совершенствованию материально-технической базы образовательных учреждений. |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Приобретение школьной мебели | 2004-2006 | Управление образования | 250,0 | 300 | 300,0 |
| 7.2. | Восстановление отопительной системы спортзала МОУ «Посадная ООШ» | 2004 | Руководитель ОУ, Глава Посадной сельской администрации | 25,0 | - | - |
| 7.3 | Обеспечение нормированных уровней освещенности классных досок: - МОУ «Порожская ООШ» - МОУ «Покровская ООШ» - МОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат VIII вида» - другие ОУ | 2004-2006 | Руководители образовательных учреждений | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| 7.4 | Приобретение светильников: - МОУ «СОШ №1 г.Онеги» - МОУ «СОШ №4 г.Онеги» - МОУ «ВСОШ г.Онеги» - МОУ «Кодинская СОШ» - МОУ «Верхнеозерская ООШ» - другие ОУ | 2004-2006 | Руководители образовательных учреждений | 50,0 | 100 | 100,0 |
| 7.5 | Приобретение котлов «Универсал-6»: - МОУ «Малошуйская СОШ» - МОУ «Покровская СОШ» | 2004г. | Руководители образовательных учреждений, главы местных администраций | 200,0 200,0 | - | - |
| 7.6 | Строительство спортивного зала: - МОУ «СОШ №2 г.Онеги» - МОУ «Порожская ООШ» | 2004-2006 | Управление образования, руководители образовательных учреждений | 1000,0 350,0 |  |  |
| 7.7 | Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Устькожская ООШ» | 2004 | Управление образования, руководитель образовательных учреждений | 170,0 | - | - |
| 7.8 | Оборудование кабинета психолога МОУ «СОШ №2 г.Онеги» | 2005 | Администрация школы | - | 5,0 | - |
| 7.9 | Приобретение оборудования для ППМСЦ | 2004-2006 | Управление образования | 50,0 | 70,0 | 100,0 |

Финансовое обеспечение муниципальной целевой программы «Здоровый ребенок» на 2004-2006 гг.

| финансирование | 2004 (тыс.руб.) | 2005 (тыс.руб.) | 2006 (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего по программе | 5238,0 | 3506,0 | 3588,0 |
| В том числе: Областной бюджет | 422,0 | 112,0 | - |
| Местный бюджет | 4816,0 | 3394,0 | 3588,0 |