Муниципальное образование "Онежский муниципальный район"

Собрание депутатов третьего созыва

(десятая сессия)

Отменено решением от 20.09.2007г. №161

# РЕШЕНИЕ

| от 16 февраля 2006 года | № 110 |
| --- | --- |

О Программе «Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде в г.Онеге и Онежском районе на 2005 – 2008 годы на перспективу до 2010 года»

Собрание депутатов решает:

1.	Утвердить Программу «Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде в г.Онеге и Онежском районе на 2005 – 2008 годы на перспективу до 2010 года».

2.	Решение «О программе «Ветхое жилье» на 2004 – 2006 годы» от 30 октября 2003 года № 280 считать утратившим силу.

Глава муниципального образования

"Онежский муниципальный район"				Л.М.Кузнецов

Утверждена

решением Собрания депутатов от 16 февраля 2006 года № 110

Паспорт Муниципальное образование «Онежский муниципальный район» ПРОГРАММА «Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде в г. Онеге и Онежском районе на 2005 – 2008 годы на перспективу до 2010 года» г. Онега 2006

социально-экономической целевой программы «Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонда в г. Онеге и Онежском районе на 2005 – 2008 годы

и на перспективу до 2010 года»

| Наименование Программы | - | # социально-экономическая целевая программа «Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонда в г. Онеге и Онежском районе на 2005 – 2008 годы и на перспективу до 2010 года» |
| --- | --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - | Распоряжение главы администрации МО образования от 6 мая 2005 г. №163 «О мерах по реализации программы «Ветхое жилье»; социально-экономическая целевая программа Архангельской области «Развитие жилищного строительства в Архангельской области» на 2005-2008 годы; решение Совета руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области от 27 апреля 2005г. № 3/2 |
| Государственный заказчик Программы | - | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | - - - | отдел строительства и архитектуры администрации; комитет ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации; финансово-экономическое управление администрации |
| Цели Программы Задача Программы | - - - - | организация строительства социального жилья из всех источников финансирования в определенных данной программой объемах; обеспечение ввода в эксплуатацию муниципального жилищного фонда (социального жилья); обеспечение расселения населения из ветхого и аварийного жилищного фонда. ликвидация ветхого и аварийного жилфонда. |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | 2005 - 2010 годы, |
| Перечень основных мероприятий Программы | - - - - | подготовка исходно-разрешительной документации; предоставление земельных участков под строительство; финансирование проектирования и строительства; контроль за расходованием средств. |
| Исполнители Программы | - - - | отдел строительства и архитектуры администрации; комитет ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации; финансово-экономическое управление администрации |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования - 459,5 млн. руб. в том числе: средства областного бюджета - 174,2 млн. руб.; средства местных бюджетов – 20,3 млн. руб.; средства федерального бюджета – 265,0 млн. руб.; |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | строительство и ввод в эксплуатацию 23715,04 кв.м социального жилья и переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда 456 семей. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | контроль за реализацией Программы осуществляется отделом строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в порядке, установленном для контроля за реализацией социально-экономических целевых программ |

# Содержание проблемы и обоснование необходимости  ее решения программными методами

Основная жилищная проблема, сложившаяся в последние годы в г. Онеге и Онежском районе: отсутствие реальной возможности расселения граждан, проживающих в аварийных и ветхих жилых домов из-за отсутствия свободного переселенческого фонда.

Положение с обеспечением населения города Онеги жильем характеризуется показателями, которые приводятся в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | 2000г | 2001г | 2002г | 2003г | 2004г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число семей, состоящих на учете на конец года для получения жилья | 1307 | 1352 | 1318 | 1280 | 1254 |
| 2 | Число семей, получивших площадь и улучшивших жилищные условия в отчетном году | 99 | 130 | 142 | 96 | 45 |
| 3 | в % к предыдущему году |  | 130 | 109 | 67 | 47 |

Приведенные в таблице данные показывают, что количество семей, улучшивших свои жилищные условия, резко сокращается. Проживающие в ветхих и аварийных домах граждане, в основном, не в состоянии самостоятельно улучшить свои жилищные условия.

В жилищно-коммунальной сфере города Онеги и Онежского района сложилась тяжелая ситуация. Во многом сказались проводимые в стране экономические реформы. Передача ведомственного жилья в муниципальную собственность усугубила ситуацию, так как осуществлялась она без соответствующего финансирования.

Общая площадь ведомственного жилищного фонда, принятого в муниципальную собственность, начиная с 1993 года 397 тыс. кв.м, 70% которого принято от предприятий–банкротов. Значительная часть принятых домов находится в крайне неудовлетворительном техническом состоянии. Недостаточное поступление средств в местный бюджет и отсутствие необходимой компенсации затрат, связанных с выполнением переданных на местный уровень государственных функций, привели к некачественному содержанию жилищного фонда, инженерных коммуникаций и, как следствие, к преждевременному старению, ветшанию в первую очередь, деревянного жилищного фонда. Муниципальный жилищный фонд города Онеги и населенных пунктов Онежского района по состоянию на 01.01.2005 года состоит из 2097 жилых домов общей площадью 560,3 тыс. кв. м. Количество населения, проживающего в нем - 29,3 тыс. человек. Из общего количества муниципальных домов - 1918 находятся в деревянном исполнении, что составляет 91%. По состоянию на 01.09.2005 г. в городе Онеге и Онежском районе находится в ветхом состоянии 171 дом, жилой площадью 18,7 тыс. кв.м, в котором проживает 513 семей (реестр ветхого и аварийного жилья представлен в приложениях № 1, № 2).

Отсутствие своевременного капитального ремонта жилищного фонда привело к тому, что в настоящее время в городе и район сложилась критическая обстановка с деревянным жилым фондом. Если до начала 90-х годов комплексный капитальный ремонт проводился предприятиями, на балансе у которых находился жилфонд, то после обвальной передачи ведомственного жилфонда в муниципальную собственность в 1996 году капитальный ремонт жилфонда был прекращен и возобновился только в конце 1999 года. Деревянные дома стали сходить со свай, что может привести к аварийной ситуации. Для предупреждения данной аварийной ситуации на нескольких домах проведены работы по укреплению фундаментов жилых зданий.

В настоящее время многие ветхие жилые дома имеют неравномерную осадку. В целях недопущения аварийных ситуаций, связанных с нарушением несущей способности свайных оснований деревянных жилых домов, требуется данные жилые дома укреплять путем установки городков с последующим систематическим контролем за техническим состоянием здания. Это позволит продлить срок службы жилых домов до их окончательного сноса.

В связи с введением тарифа для населения на капитальный ремонт, с 2002 года удалось увеличить объемы работ по капитальному ремонту жилфонда. Но в настоящее время из-за недостаточности средств приостановлен капитальный ремонт 5 двенадцатиквартирных домов.

Отселение жильцов из аварийных домов ведется медленно в связи с отсутствием свободного постоянного и маневренного жилищного фонда. Медленное расселение граждан из ветхого жилья также связано с прекращением строительства муниципального жилищного фонда.

Динамика ввода в действие жилищного строительства приводится в таблице 2.

Таблица 2

| Показатели | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего построено кв.м общей площади жилья | 4972,1 | 3670,6 | 1873,4 | 1636,4 | 1098,2 | 2278,9 | 1367,9 | 1820,3 | 1479,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организациями | 3688,3 | 1110,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| - индивидуальными застройщиками | 1283,8 | 2560,1 | 1873,4 | 1636,4 | 1098,2 | 2278,9 | 1367,9 | 1820,3 | 1479,0 |

Рост объемов строительства жилья за счет средств населения также снижается из-за высокой стоимости строительства и невысоких доходов населения, средняя заработная плата - 5382,5 руб.

Программа направлена на улучшение ситуации в жилищной сфере города и района за счет возобновления многоквартирного домостроительства для расселения граждан из ветхого и аварийного жилфонда.

# Цели и задачи, сроки реализации Программы

Настоящая Программа разработана для достижения следующих основных целей:

  - определение реального объема проблемы;

  - организация строительства социального жилья из всех источников финансирования в определенных данной программой объемах;

  - обеспечение ввода в эксплуатацию муниципального жилищного фонда (социального жилья);

  - обеспечение расселения населения из ветхого и аварийного жилищного фонда с ликвидацией, сносом последнего.

Программные мероприятия направлены на решение следующей задачи:

-	ликвидация ветхого и аварийного жилфонда, отвлекающего значительные ресурсы на его бессмысленное содержание.

Программа взаимосвязана с федеральной программой «Жилище» (подпрограмма «Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилфонда»), с областной социально-экономической целевой программой Архангельской области «Развитие жилищного строительства в Архангельской области на 2005-2008 годы».

Реализация мероприятий Программы  предусмотрена в период с 2005 до 2010 года.

Для достижения целей программы должны быть выполнены следующие основные мероприятия:

- разработка и принятие муниципальных правовых актов в пределах компетенции органов местного самоуправления;

- определение конкретных типовых проектов жилых домов;

- резервирование конкретных земельных участков для строительства;

- установление очередности сноса ветхого и аварийного жилфонда и этапов переселения граждан в нем проживающих;

- привлечение и аккумулирование бюджетных ресурсов из всех уровней для реализации программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, бюджета муниципального образования.

Общий объем финансирования Программы составляет – 459,5 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 174,2 млн. рублей, местных бюджетов – 20,3 млн. рублей, федерального бюджета – 265,0 млн. рублей.

Объемы финансирования Программы на 2005 – 2010 годы за счет средств местного и областного бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов областного и местного бюджетов на очередной финансовый год исходя из возможностей.

Участие в реализации и финансировании мероприятий Программы муниципального образования «Онежский муниципальный район» определяется соглашением (договором) о намерениях между государственным заказчиком Программы и администрацией муниципального образования.

Финансирование из федерального бюджета подтверждается включением программных мероприятий в федеральную целевую программу «Жилище» (подпрограмма «Переселение граждан РФ из ветхого и аварийного жилфонда») на очередной финансовый год.

### Распределение объемов финансирования Программы

по источникам, направлениям расходования средств и годам.

(тыс. рублей, в ценах 2005года)

| Источники и направления финансирования | 2005-2008 годы, всего | В том числе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| Всего по Программе, | 459497,3 | 15837,3 | 42560 | 111300 | 164800 | 83500 | 41500 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 174205,8 | 15605,8 | 20300 | 37000 | 54300 | 33500 | 13500 |
| местный бюджет | 20291,5 | 231,5 | 2260 | 4800 | 6000 | 5000 | 2000 |
| федеральный бюджет | 265000 | 0 | 20000 | 69500 | 104500 | 45000 | 26000 |
| из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 9887,3 | 1587,3 | 2000 | 3000 | 3300 | 0 | 0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 8655,8 | 1355,8 | 1000 | 3000 | 3300 | 0 | 0 |
| местные бюджеты | 1231,5 | 231,5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| из них на строительство | 449610 | 14250 | 40560 | 108300 | 161500 | 83500 | 41500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 165550 | 14250 | 19300 | 34000 | 51000 | 33500 | 13500 |
| местные бюджеты | 19060 | 0 | 1260 | 4800 | 6000 | 5000 | 2000 |
| федеральный бюджет | 265000 | 0 | 20000 | 69500 | 104500 | 45000 | 26000 |

# 4. Механизм реализации Программы

В соответствии с поставленными целями и задачами программа включает в себя следующие мероприятия:

- Администрация муниципального образования «Город Онега и Онежский район» («Онежский муниципальный район») предусматривает в местном бюджете совместно с областным бюджетом средства на разработку проектно-сметной документации строительства жилых домов (в параметрах областной и муниципальной программ).

- Администрация МО осуществляет выбор земельных участков, готовит исходно-разрешительную документацию для предварительного согласования по привязке типовых проектов жилых домов и закрепляет указанные участки за КУМИ администрации муниципального образования.

- Администрация МО предусматривает в местном бюджете средства на финансирование строительства запроектированных жилых домов и готовит бюджетные заявки на финансирование данных домов.

- Администрация муниципального образования, Департамент строительства и архитектуры администрации области, служба заказчика-застройщика (ОГУ «ДОЗЗ») подписывают трехсторонние договора о делегировании полномочий государственного заказчика администрации муниципального образования с передачей средств областного и федерального бюджета на строительство конкретного дома, передаче построенного дома в муниципальную собственность и поручения организации строительства ОГУ «ДОЗЗ».

- Администрация МО подписывает детальный договор с ОГУ «ДОЗЗ» на ведение строительства, с указанием стоимости строительства, порядка финансирования, ведение технического надзора, сроков сдачи объекта, передаче построенного объекта на баланс муниципальной организации по содержанию жилищного фонда.

- Администрация муниципального образования осуществляет при строительстве объекта возложенные на него полномочия государственного заказчика, включая контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств.

- В целях снижения стоимости строительства социального жилья программой предусматривается:

  - На первоначальном этапе предоставлять под строительство ранее закрепленные земельные участки, окончание строительства законсервированных объектов, реконструкция зданий под жилье. Так по г. Онеге в 2005-2007 г. предполагается закончить строительство ранее законсервированных жилых домов:

- 12-квартирного жилого дома по ул. Победы, 10;

- 114-квартирного жилого дома по ул. Матросова, 10;

- реконструкция здания спецкомендатуры под жилой дом по пр. Загородный, 60.

  - На втором этапе намечается строительство 80-квартирного жилого дома серии 93.042 по ул. Беломорской, 26. В настоящее время здесь выполнены подготовительные работы по освобождению площадки от строений, проведена выторфовка и отсыпка территории, забиты пробные сваи, подведены все квартальные инженерные коммуникации, построена трансформаторная подстанция. С вводом данного объекта в эксплуатацию и расселением жителей ветхого и аварийного жилого фонда в данном привокзальном микрорайоне (всего 14 одноквартирных домов в щитовом исполнении) освобождается территория 72-73 кварталов, что позволит вести привязку и строительство новых домов согласно плана детальной планировки, выполненных институтом «Гипролестранс».

  - Завершение строительства 80-квартирного жилого дома по ул. Матросова, 10 и расселение жителей домов по ул. Седова, 3, 5, 7, признанных ветхими, позволит освободить земельный участок под строительство 60-квартирного жилого дома. Необходимо выполнить перепривязку ранее разработанного проекта жилого дома серии 464 на серию 93.042. Все инженерные коммуникации в данном квартале имеются, что позволит снизить затраты на строительство.

  - Со сносом ветхого жилого дома по пр. Ленина, 206 освобождается земельный участок, который предполагается предоставить на конкурсной основе коммерческим организациям с условием софинансирования ими строительства социального жилья.

  - Для развития индивидуального жилищного строительства в г.Онеге намечено разработать проект застройки квартала «Верховье – 2», строительство ТП кварталов индивидуальной застройки «Верховье – 1» и «Сорги».

  - В поселке Нименьга предполагается строительство 36-квартирного дома серии 93.042, на земельном участке, подготовленном под застройку. Ранее были проведены проектно-изыскательские работы.

  - В поселке Золотуха предполагается строительство 36-квартирного жилого дома серии 93.042. Ранее были выполнены проектно-изыскательские работы по строительству 12-квартирного жилого дома. Требуется перепривязка проекта.

  - В поселке Покровское предполагается строительство двух 12-квартирных жилых домов в арболитовом исполнении.

  - В деревне Усть-кожа предполагается строительство 12-квартирного жилого дома с благоустройством в деревянном исполнении на месте дома. Пострадавшего от пожара по ул. Школьная, 9.

  - В селе Порог предполагается строительство 18-квартирного жилого дома в арболитовом исполнении.

  - В связи с сокращением производства в п.Верхнеозерский для жителей поселка предполагается строительство 12-квартирного жилого дома в г. Онеге. Освобождающееся жилье в пос. Верхнеозерский предоставляется жителям их ветхого и аварийного жилфонда данного поселка.

  - В поселке Малошуйка предполагается долевое участие администрации района и управлении СЖД в строительстве 68-квартирного дома в кирпичном исполнении. Разработанная проектно-сметная документация требует корректировки с целью снижения стоимости строительства.

  - В остальных сельских населенных пунктах Онежского района намечено строительство двухквартирных жилых домов в деревянном исполнении.

- Предоставление жилья гражданам, переселяемых из ветхого и аварийного жилфонда, согласно утвержденных списков проводится  на  безвозмездной основе.

Перечень домов, подлежащих сносу и расселению, с указанием последовательности сноса указан в Приложении № 3.

# 5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Государственный заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий.

Отдел строительства и архитектуры осуществляет контроль за своевременным выбором земельных участков, оформлением исходно-разрешительной документации, заключением договоров на разработку проектно-сметной документации, на ведение строительства, сроками выполнения контракта и сдачи объектов. Разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетные заявки, на ассигнования из областного и федерального бюджетов. Готовит информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и по итогам года.

Финансово-экономическое управление осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием расходованием бюджетных средств; предусматривает включение средств на реализацию Программы при формировании местных бюджетов на очередной год.

Отделы жилищно-коммунального хозяйства поселений своевременно корректируют списки семей, подлежащих расселению, и реестр ветхого и аварийного жилья.

Отделы по управлению муниципальных имуществом поселений своевременно подготавливают документы для принятия в муниципальную собственность построенные дома.

Корректировка Программы, в т.ч. включение новых мероприятий, а также продление сроков реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению Государственного заказчика.

# 6. Оценка эффективности социально-экономических

# и экологических последствий реализации Программы

Социально - экономический эффект от реализации Программы выражается  в:

- увеличении занятости населения – не менее 50 человек, нанимаемых строительными организациями;

- увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней от предприятий строительного комплекса (завод ЖБИ, транспорт и т.п.), на  30 млн. руб.,

- уменьшении объемов ветхого жилья –18713,6 кв.м жилой площади;

- улучшение социально-экономических условий проживания граждан -   1232 чел.;

- сокращение уровня заболеваемости населения (особенно детей), сокращение смертности.

- улучшение демографической ситуации и здоровья населения.

# 7. Перечень программных мероприятий

Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям (разделам):

- организационное и нормативно-правовое обеспечение,

-	мероприятия по отраслевой тематике,

- инвестиционные мероприятия.

Перечень мероприятий приведен в приложениях № 3, 4, 5 к Программе.

| РЕЕСТР ветхого и аварийного жилищного фонда МО на 01.09.2005г. |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования сельского (городского) поселения |  |  | Количество проживающих в ветхом и аварийном жилфонде |  | в том числе по типам квартир |  |  |  |
|  |  |  |  | граждан | семей | одно-комнатная | двух-комнатная | трех-комнатная |  |
| 1 | МО Онежское городское поселение |  |  | 672 | 259 | 142 | 88 | 29 |  |
| 2 | МО Малошуйское городское поселение |  |  | 74 | 33 | 19 | 11 | 3 |  |
| 3 | МО Нименьгское сельское поселение |  |  | 54 | 30 | 25 | 4 | 1 |  |
| 4 | МО Порожское сельское поселение |  |  | 74 | 31 | 17 | 9 | 5 |  |
| 5 | МО Покровское сельское поселение |  |  | 107 | 41 | 19 | 16 | 6 |  |
| 6 | МО Чекуевское сельское поселение |  |  | 29 | 11 | 7 | 2 | 2 |  |
| 7 | МО Золотухское сельское поселение |  |  | 213 | 105 | 72 | 28 | 5 |  |
| 8 | МО Кодинское сельское поселение |  |  | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| ИТОГО |  |  |  | 1232 | 513 | 302 | 159 | 52 |  |
|  |  |  |  | 22176 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

Реестр ветхого и аварийного жилищного фонда МО "Город Онега и Онежский район"

по состоянию на 1.09.2005г.

| Наименование муниципального образования поселения , населенного пункта | Адрес | Этаж-ность | Количество квартир | Жилая площадь, м2 | в том числе отнесено к |  | Зарегистрировано |  | однокомнатные |  |  | двухкомнатные |  |  | трехкомнатные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ветхий | аварийный | семей | человек | семей | человек | площадь | семей | человек | площадь | семей | человек | площадь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Муниципальное образование "Онежское городское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Онега | Гагарина 1 | 2 | 9 | 289,2 | + |  | 8 | 15 | 5 | 6 | 160 | 3 | 9 | 150 |  |  | 0 |
|  | Гагарина 28 | 1 | 2 | 36,1 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Гагарина 52-а | 1 | 3 | 45,8 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Дорожная 4 | 1 | 2 | 67 | + |  | 2 | 8 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 | 1 | 6 | 63 |
|  | Дорожная 6 | 1 | 2 | 66,9 | + |  | 1 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 9 | 63 |
|  | Дружбы 37 | 2 | 12 | 336,5 | + |  | 12 | 42 | 6 | 11 | 192 | 4 | 13 | 200 | 2 | 18 | 126 |
|  | Зеленая 1 | 1 | 1 | 45,4 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Зеленая 11 | 1 | 1 | 37,9 | + |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Зеленая 15 | 1 | 1 | 43,8 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Зеленая 22 | 1 | 1 | 50,1 | + |  | 1 | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 6 | 63 |
|  | Зеленая 9 | 1 | 1 | 33,4 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Кирова 124 | 2 | 5 | 155,9 | + |  | 3 | 9 | 1 | 1 | 32 | 2 | 8 | 100 |  |  | 0 |
|  | Кирова 126 | 1 | 3 | 67,9 | + |  | 1 | 3 | 1 | 3 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Кодинский 12 | 1 | 1 | 25 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Кодинский 14 | 1 | 1 | 24,2 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Кодинский 18 | 1 | 1 | 24,8 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Кодинский 4 | 1 | 1 | 24,3 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Кодинский 5 | 1 | 1 | 25,1 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Кодинский 9 | 1 | 1 | 23,7 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Комсомольская 25 | 1 | 2 | 91,6 | + |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Комсомольская 27 | 1 | 2 | 94,6 | + |  | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Комсомольская 29 | 1 | 2 | 93,8 | + |  | 2 | 5 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1 | 4 | 63 |
|  | Ленина 192 | 4 | 32 | 816 | + |  | 29 | 58 | 19 | 26 | 608 | 10 | 32 | 500 |  |  | 0 |
|  | Ленина190 | 4 | 32 | 820 | + |  | 30 | 64 | 18 | 26 | 576 | 12 | 38 | 600 |  |  | 0 |
|  | Ленина 202 | 2 | 8 | 338,8 | + |  | 8 | 31 | 2 | 4 | 64 | 3 | 11 | 150 | 3 | 16 | 189 |
|  | Ленина 206 | 2 | 4 | 400 | + |  | 3 | 8 | 1 | 2 | 32 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Матросова 13 | 1 | 3 | 46,4 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Октябрьский 131-а | 1 | 3 | 87,2 | + |  | 3 | 11 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 2 | 10 | 126 |
|  | Песчаная 3 | 1 | 2 | 65,5 | + |  | 2 | 7 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1 | 6 | 63 |
|  | Песчаная 7 | 1 | 1 | 57,3 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Пионерская 2 | 1 | 4 | 124,8 | + |  | 4 | 9 | 2 | 2 | 64 | 1 | 3 | 50 | 1 | 4 | 63 |
|  | Привокзальный 13 | 1 | 1 | 24,3 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Привокзальный 5 | 1 | 1 | 23,7 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Привокзальный 9 | 1 | 1 | 24,9 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Седова 3 | 1 | 3 | 46,2 | + |  | 2 | 8 |  |  | 0 | 2 | 8 | 100 |  |  | 0 |
|  | Седова 5 | 1 | 2 | 46,1 | + |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Седова 7 | 1 | 4 | 148,4 | + |  | 3 | 6 | 2 | 2 | 64 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Средняя 1 | 1 | 2 | 48,8 | + |  | 2 | 9 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 9 | 126 |
|  | Средняя 4 | 1 | 2 | 56,9 | + |  | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1 | 7 | 63 |
|  | Средняя 1б | 1 | 2 | 52,4 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Строительная 1 | 1 | 1 | 56,7 | + |  | 1 | 7 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 7 | 63 |
|  | Строительная 5 | 1 | 2 | 53,1 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| поселок л/з 32-33 | Л. Толстого 6 | 2 | 20 | 518,4 |  | + | 7 | 10 | 6 | 7 | 192 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Подлесная 10 | 1 | 1 | 25 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Подлесная 23 | 2 | 12 | 368,2 | + |  | 10 | 29 | 6 | 11 | 192 | 2 | 7 | 100 | 2 | 11 | 126 |
|  | Подлесная 25 | 2 | 16 | 285,1 | + |  | 12 | 26 | 8 | 13 | 256 | 4 | 13 | 200 |  |  | 0 |
|  | Полярная 3 | 2 | 42 | 566,7 | + |  | 30 | 49 | 25 | 34 | 800 | 5 | 15 | 250 |  |  | 0 |
|  | Правда 9 | 1 | 23 | 454 |  | + | 5 | 17 | 1 | 2 | 32 | 3 | 9 | 150 | 1 | 6 | 63 |
|  | Приморская 16а | 2 | 8 | 497,2 | + |  | 11 | 34 | 4 | 7 | 128 | 5 | 17 | 250 | 2 | 10 | 126 |
|  | Лесопильщиков 13а | 2 | 8 | 324,1 | + |  | 8 | 29 | 1 | 1 | 32 | 7 | 28 | 350 |  |  | 0 |
|  | Приморская 18 | 2 | 8 | 507,1 | + |  | 11 | 39 | 2 | 4 | 64 | 7 | 24 | 350 | 2 | 11 | 126 |
|  | Приморская 31 | 2 | 5 | 126,3 | + |  | 3 | 8 | 2 | 4 | 64 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
| поселок Поньга | Онежская 1 | 2 | 22 | 353,6 | + |  | 16 | 34 | 11 | 16 | 352 | 4 | 13 | 200 | 1 | 5 | 63 |
| ИТОГО |  |  | 330 | 9066,2 |  |  | 259 | 672 | 142 | 211 | 4544 | 88 | 296 | 4400 | 29 | 165 | 1827 |
| Муниципальное образование, Малошуйское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Малошуйка | Труда 1 | 2 | 8 | 365,7 |  | + | 4 | 7 | 3 | 4 | 96 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Труда 5 | 1 | 2 | 111,7 |  | + | 6 | 14 | 3 | 1 | 96 | 2 | 8 | 100 | 1 | 5 | 63 |
|  | Мира 22 | 2 | 8 | 430,2 | + |  | 7 | 19 | 3 | 4 | 96 | 3 | 10 | 150 | 1 | 5 | 63 |
|  | Лесная 16 | 2 | 8 | 232,2 | + |  | 5 | 11 | 3 | 4 | 96 | 2 | 7 | 100 |  |  | 0 |
|  | Школьная 6 | 1 | 2 |  | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Школьная 7 | 1 | 3 |  | + |  | 4 | 13 | 1 | 1 | 32 | 2 | 7 | 100 | 1 | 5 | 63 |
|  | Новая 7 | 1 | 4 |  | + |  | 4 | 6 | 3 | 3 | 96 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Лесозаводская 1 | 1 | 2 | 110 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесозаводская 3 | 1 | 2 | 112,5 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 39 | 1362,3 |  |  | 33 | 74 | 19 | 21 | 608 | 11 | 38 | 550 | 3 | 15 | 189 |
| Муниципальное образование "Нименьгское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Нименьга | Красноармейская 3 | 1 | 2 | 78 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 1 | 1 | 4 | 144 | + |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 2 | 1 | 4 | 144 | + |  | 4 | 5 | 4 | 5 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 7 | 1 | 3 | 101,2 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Лесная 9 | 1 | 3 | 152 | + |  | 3 | 7 | 2 | 3 | 64 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Набережная 3 | 1 | 4 | 144 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 7 | 1 | 2 | 120 | + |  | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Набережная 11 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Нагорная 3 | 1 | 2 | 132 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Нагорная 6 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 9 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 12 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 19 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 31 | 1 | 2 | 78 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 33 | 1 | 2 | 78 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Черемушки 4 | 1 | 2 | 72 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Черемушки 5 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Черемушки 6 | 1 | 1 | 43 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 37 | 1544,2 |  |  | 30 | 54 | 25 | 35 | 800 | 4 | 14 | 200 | 1 | 5 | 63 |
| Муниципальное образование "Порожское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Порог, д. Вонгуда д. Павловская | Луговая 2 | 2 | 8 | 270 | + |  | 8 | 24 | 2 | 2 | 64 | 2 | 6 | 100 | 4 | 16 | 252 |
|  | Речников 3 | 2 | 3 | 92,5 | + |  | 3 | 8 | 1 | 1 | 32 | 2 | 7 | 100 |  |  | 0 |
|  | пост 243 км | 1 | 4 | 66,7 | + |  | 4 | 10 | 2 | 4 | 64 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Центральная 38 | 1 | 1 | 28 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Дружбы 16 | 1 | 2 | 68,4 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Устькожа | Молодежная 17 | 1 | 4 | 95,6 | + |  | 4 | 7 | 3 | 4 | 96 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Козлова 29 | 1 | 4 | 129,3 | + |  | 4 | 11 | 3 | 4 | 96 |  |  | 0 | 1 | 7 | 63 |
|  | Молодежная 20 | 2 | 5 | 234,2 | + |  | 5 | 8 | 4 | 5 | 128 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 31 | 984,7 |  |  | 31 | 74 | 17 | 22 | 544 | 9 | 29 | 450 | 5 | 23 | 315 |
| Муниципальное образование "Покровское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Покровское | Усачева 4 | 1 | 2 | 56,7 |  | + | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Усачева 7 | 1 | 2 | 56,9 |  | + | 2 | 4 | 2 | 4 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Усачева 30 | 2 | 12 | 323 | + |  | 11 | 31 | 4 | 5 | 128 | 3 | 9 | 150 | 4 | 17 | 252 |
|  | Усачева 32 | 2 | 12 | 330,6 |  | + | 11 | 28 | 5 | 7 | 160 | 6 | 21 | 300 |  |  | 0 |
| п. Верхнеозерский | Гладких 1 | 1 | 2 | 74,5 |  | + | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Гладких 7 | 1 | 2 | 74,6 |  | + | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Гладких 14 | 1 | 2 | 78,2 |  | + | 2 | 7 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Гладких 15 | 1 | 2 | 76 |  | + | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Дружбы 3 | 1 | 2 | 75,5 |  | + | 2 | 6 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Дружбы 9 | 1 | 2 | 75,5 |  | + | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Мира 2 | 1 | 2 | 56,9 |  | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Октябрьская 1 | 1 | 1 | 38,9 |  | + | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Советская 9 | 1 | 2 | 76,7 |  | + | 2 | 8 |  |  | 0 | 2 | 8 | 100 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 45 | 1394 |  |  | 41 | 107 | 19 | 26 | 608 | 16 | 54 | 800 | 6 | 27 | 378 |
| Муниципальное образование "Чекуевское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Прошково | 13 | 1 | 2 | 69 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Посад | Молодежная 3 | 1 | 3 | 82,8 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Молодежная 7 | 1 | 2 | 64,2 | + |  | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Молодежная 9 | 1 | 2 | 64,2 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Анциферовский Бор | Придорожная 53 | 2 | 2 | 75,9 |  | + | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Пешкова 3 | 1 | 2 | 67,8 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| д. Большой Бор | Свободы 1 | 1 | 1 | 48,2 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Свободы 6 | 1 | 4 | 59,4 | + |  | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 | 1 | 7 | 63 |
| ИТОГО |  |  | 18 | 531,5 |  |  | 11 | 29 | 7 | 10 | 224 | 2 | 7 | 100 | 2 | 12 | 126 |
| Муниципальное образование "Золотухское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пос. Золотуха | Школьная 15 | 1 | 2 | 59,9 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Шкльная 17 | 2 | 8 | 205,3 | + |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 64 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Школьная 19 | 1 | 2 | 46,8 | + |  | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Пионерская 1 | 1 | 2 | 59,8 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Пионерская 6 | 1 | 2 | 55,3 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Пионерская 7 | 1 | 2 | 61,2 | + |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Пионерская 9 | 1 | 2 | 63,6 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Октябрьская 17 | 1 | 2 | 51,8 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Октябрьская 19 | 1 | 4 | 44,3 | + |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Октябрьская 29 | 1 | 2 | 54,8 | + |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Октябрьская 8 | 1 | 4 | 100,2 | + |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Гаражная 3 | 1 | 2 | 78 | + |  | 2 | 8 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 | 1 | 5 | 63 |
|  | Гаражная 4 | 1 | 1 | 78 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Лесная 1 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 2 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 3 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 4 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 5 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 6 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Лесная 9 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 10 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 13 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 15 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Лесная 19 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 1 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 2 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 9 | 1 | 1 | 39 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Центральная 1 | 1 | 4 | 71,2 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 2 | 1 | 4 | 71,2 | + |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Центральная 6 | 1 | 4 | 71,2 | + |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 8 | 1 | 4 | 71,2 | + |  | 3 | 7 | 2 | 4 | 64 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 10 | 1 | 4 | 71,2 | + |  | 4 | 6 | 4 | 6 | 128 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| пос. Унежма | Горная 4 | 1 | 4 | 78,4 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Горная 10 | 1 | 4 | 54,2 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 14 | 1 | 2 | 30 | + |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 13 | 1 | 2 | 43,2 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 17 | 1 | 2 | 36 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 34 | 1 | 2 | 37,7 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 30 | 1 | 2 | 34 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 40 | 1 | 2 | 47,5 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Зеленая 8 | 1 | 4 | 96 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| пос. Куша | Речная 6 | 1 | 2 | 86 | + |  | 2 | 10 |  |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 10 | 126 |
|  | Речная 8 | 1 | 2 | 66 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Речная 10 | 1 | 2 | 86 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Набережная 4 | 1 | 2 | 32 | + |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 6 | 1 | 2 | 32 | + |  | 1 | 3 |  |  | 0 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Набережная 10 | 1 | 2 | 86 | + |  | 2 | 6 |  |  | 0 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Набережная 11 | 1 | 4 | 86 | + |  | 3 | 6 | 2 | 3 | 64 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Набережная 12 | 1 | 2 | 86 | + |  | 3 | 5 | 3 | 5 | 96 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 14 | 1 | 2 | 86 | + |  | 1 | 5 |  |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 5 | 63 |
|  | Набережная 15 | 1 | 2 | 71 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 18 | 1 | 2 | 86 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Набережная 19 | 1 | 1 | 33 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 1 | 1 | 3 | 86 | + |  | 2 | 4 | 2 | 4 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 8 | 1 | 2 | 66 | + |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 |  |  | 0 |  |  | 0 |
|  | Центральная 14 | 1 | 2 | 86 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Центральная 16 | 1 | 2 | 66 | + |  | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 | 1 | 3 | 50 |  |  | 0 |
|  | Лесная 13 | 1 | 2 | 86 | + |  | 1 | 4 |  |  | 0 | 1 | 4 | 50 |  |  | 0 |
|  | Лесная 14 | 1 | 3 | 86 | + |  | 3 | 8 | 1 | 2 | 32 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Железнодорожная 2 | 1 | 5 | 91,7 | + |  | 4 | 8 | 2 | 2 | 64 | 2 | 6 | 100 |  |  | 0 |
|  | Железнодорожная 1 | 1 | 4 | 109 | + |  | 2 | 3 | 2 | 3 | 64 |  |  | 0 |  |  | 0 |
| ИТОГО |  |  | 141 | 3830,7 |  |  | 105 | 213 | 72 | 100 | 2304 | 28 | 88 | 1400 | 5 | 25 | 315 |
| Муниципальное образование "Кодинское сельское поселение" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Кодино | ул. Заводская 6 | 2 | 8 |  | + |  | 3 | 9 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 | 1 | 5 | 63 |
| ИТОГО |  |  | 8 |  |  |  | 3 | 9 | 1 | 1 | 32 | 1 | 3 | 50 | 1 | 5 | 63 |
| ВСЕГО |  |  | 649 | 18713,6 |  |  | 513 | 1232 | 302 | 426 | 9664 | 159 | 529 | 7950 | 52 | 277 | 3276 |

Приложение № 3

Перечень мероприятий социально-экономической  целевой программы

«Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде

в г. Онеге и Онежском районе на 2005 - 2008 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Срок выполнения | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Организационное и нормативно – правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1. | Положение о нормах предоставления площади жилого помещения, учетной норме площади жилого помещения, предоставляемых по договору социального найма | Комитет жилищно-коммунального хозяйства; правовой отдел | IV квартал 2005г. | Решение Собрания депутатов от 8 сентября 2005г. "Об установлении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения" |
| 2. | Положение о порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, служебных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде | Комитет жилищно-коммунального хозяйства; правовой отдел МО "Город Онега и Онежский район" | IV квартал 2005г. |  |
| 3. | Положение о порядке управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности муниципального образования | отдел жилищно-коммунального хозяйства; правовой отдел; отдел по управлению муниципальным имуществом поселений | II квартал 2006г. |  |
| 4. | Правила землепользования и застройки муниципальных образований | Земельный отдел; отдел строительства и архитектуры; правовой отдел поселений | IV квартал 2007г. |  |
| 5. | Порядок проведения публичных слушаний по вопросам, установленным Градостроительным кодексом РФ, Градостроительным кодексом Архангельской области | Отдел строительства и архитектуры; правовой отдел МО "Онежский муниципальный район" | II квартал 2006г. |  |
| 6. | Инвентаризация ветхого и аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу по состоянию на 01.01.2006. | Комитет жилищно-коммунального хозяйства; администрации сельских и поселковых администраций | IV квартал 2005г. | Составлен реестр ветхого и аварийного жилфонда по состоянию на 1.09.05., ежегодно реестр домов подлежит уточнению |
| 7. | Составление реестра семей, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде | Комитет жилищно-коммунального хозяйства; администрации сельских и поселковых администраций | IV квартал 2005г. | Составлен реестр семей, проживающих в ветхом и аварийном жилфонда по состоянию на 1.09.05., ежегодно реестр подлежит уточнению |
| 8. | Установление количества и типов (домов) квартир социального жилья, необходимого для расселения граждан | Комитет жилищно-коммунального хозяйства; администрации сельских и поселковых администраций | IV квартал 2005г. | Определено количество квартир и их тип по состоянию на 1.09.05. |

Приложение №4

Перечень мероприятий социально-экономической  целевой программы

«Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде

в г. Онеге и Онежском районе на 2005 - 2008 годы»

| № п/п | Наименование поселения и мероприятий | Общая площадь вводимого в эксплуатацию жилья |  |  |  |  |  | Количество переселяемых граждан | Общая площадь планируемых к сносу домов | Адреса домов, планируемых к сносу | Кол-во квартир |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2. Мероприятия по отраслевой тематике |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Онега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12-квартирный жилой дом по ул. Победы, 10 | 740 |  |  |  |  |  | 9 | 553,4 | пр. Ленина, 206 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 117,6 | пр. Октябрьский, 131-а | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 64,6 | ул. Зеленая, 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 69,2 | ул. Зеленая,22 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 80,0 | ул.Матросова, 13 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 69,2 | ул. Зеленая, 15 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | - участники ВОВ | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 954,0 |  | 12 |
| 2. | 114-квартирный (80-квартирный) жилой дом по ул. Матросова, 10 |  |  | 4260,92 |  |  |  | 64 | 1249,7 | пр. Ленина, 190 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 1249,7 | пр. Ленина, 192 | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 80,8 | ул. Седова,3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 80,9 | ул. Седова,5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 151,9 | ул. Седова,7 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 116,4 | ул. К.Маркса, 13 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 212,2 | ул. Пионерская, 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 31,2 | пер. Кодинский. 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 31,2 | пер. Кодинский. 9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 171 | 3204,0 |  | 80 |
| 3. | 36-квартирный жилой дом по пр. Загородный, 60 |  | 487,2 | 672 | 672 |  |  | 42 | 504,3 | ул. Дружбы, 37 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 501,5 | ул. Козлова, 13 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 364,0 | пр. Гагарина,1 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 31,2 | пер.Кодинский, 12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 31,2 | пер.Кодинский, 14 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 31,2 | пер.Кодинский, 18 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 31,2 | пер.Привокзальный, 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 111 | 1494,6 |  | 36 |
| 4. | 80-квартирный жилой дом по ул. Беломорской, 26 |  |  |  | 4260,92 |  |  | 34 | 618,8 | Приморская, 16а | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 625,5 | Приморская, 18 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 193,9 | Приморская. 31 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 503,5 | Ленина, 202 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 628,8 | Онежская, 1 | 22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 807,6 | Правды, 9 | 9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 562,3 | Л.Толстого, 6 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 173 | 3940,4 |  | 80 |
| 5 | 60-квартирный жилой дом по ул. Седова, 9 |  |  |  |  | 3200 |  | 2 | 81,3 | Гагарина, 52-а | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 67 | Дорожная, 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 66,9 | Дорожная, 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 91,6 | Комсомольская 25 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 94,6 | Комсомольская 27 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 93,8 | Комсомольская 29 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 459,3 | Подлесная, 23 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 435,9 | Подлесная, 25 | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 324,1 | Лесопильщиков, 13а | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 712,1 | Гагарина 59а | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 156 | 2426,6 |  | 60 |
| п. Нименьга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36-квартирный жилой дом по ул. Центральной, 31 |  |  |  | 1970 |  |  | 1 | 78 | Красноармейская 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 144 | Лесная 1 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 144 | Лесная 2 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 101,2 | Лесная 7 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 152 | Лесная 9 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 144 | Набережная 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 120 | Набережная 7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 | Набережная 11 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 120 | Нагорная 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 | Нагорная 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 43 | Центральная 9 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 43 | Центральная 12 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 43 | Центральная 19 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 78 | Центральная 31 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 78 | Центральная 33 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 144 | Черемушки 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 | Черемушки 5 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 43 | Черемушки 6 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54 | 1604,2 |  | 37 |
| д. Усть-кожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-квартирный жилой дом по ул. Школьная, 9 |  |  |  |  | 740 |  | 7 | 144,2 | Молодежная 17 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 156,1 | Козлова 29 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 198,2 | Молодежная 20 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 498,5 |  | 13 |
| с. Порог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18-квартирный жилой дом по ул. Победы, 2а |  |  |  | 920 |  |  | 24 | 499,7 | Луговая 2 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 121,6 | Речников 3 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 156,6 | пост 243 км | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 43 | Центральная 38 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 80 | Дружбы 16 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 900,9 |  | 18 |
| п. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Два 12-квартирных жилых дома |  |  |  |  | 672 | 672 | 3 | 80,4 | Усачева 4 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 79,7 | Усачева 7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 494,2 | Усачева 30 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 28 | 499,9 | Усачева 32 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 1154,2 |  | 28 |
| п. Золотуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36-квартирный жилой дом |  |  |  |  |  | 1970 | 2 | 95,9 | Школьная 15 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 339,1 | Шкльная 17 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 59,8 | Школьная 19 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 78,9 | Пионерская 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 73,9 | Пионерская 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 76,7 | Пионерская 7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 79,9 | Пионерская 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 76,1 | Октябрьская 17 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 89,4 | Октябрьская 19 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 74 | Октябрьская 29 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 156,6 | Октябрьская 8 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 160 | Гаражная 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 160 | Гаражная 4 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 54 | Лесная 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 58 | 1574,3 |  | 36 |
| п. Верхнеозерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12-квартирный жилой дом в г. Онеге по пр. Ленина, 206-а для переселения семей из пос.Верхнеозерский |  |  | 750 |  |  |  | 3 | 127,4 | Гладких 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 126,1 | Гладких 7 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 132,6 | Гладких 14 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 128,9 | Гладких 15 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 127,2 | Дружбы 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 128,1 | Дружбы 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 111,2 | Мира 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 65,9 | Октябрьская 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 129,2 | Советская 9 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 1076,6 |  | 17 |
| п. Малошуйка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Долевое участие в строительстве 68-квартирного жилого дома с Сев. ЖД, пр. Ленина |  |  |  | 1727 |  |  | 7 | 365,7 | Труда 1 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 356,1 | Труда 5 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 430,2 | Мира 22 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 232,2 | Лесная 16 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 92,9 | Школьная 6 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 232,9 | Школьная 7 | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 156,6 | Новая 7 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 110 | Лесозаводская 1 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 112,5 | Лесозаводская 3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74 | 2089,1 |  | 39 |

Приложение № 5

Перечень мероприятий социально-экономической  целевой программы

«Строительство социального жилья для переселения граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилфонде

в г. Онеге и Онежском районе на 2005 - 2008 годы»

| № | Наименование мероприятий |  |  |  | Земельные участки, резервируемые под строительство, S, кв.м | Исполнители | Источники финансирования | 2005-2008 годы, всего | В том числе |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Местонахождение | Характеристика домов |  |  |  |  |  |  | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |
|  |  | этажность | кол-во квартир | тип несущих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3. Инвестиционные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Онега |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 12-квартирный жилой дом по ул. Победы, 10; общей площадью - 741 кв.м | 2 | 12 | деревянные | 1104 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 7881,5 | 4581,5 | 3300 |  |  |  |  | Ввод в эксплуата-цию 741 кв.м общей площади жилья в 2005г. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7150 | 4350 | 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 731,5 | 231,5 | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 231,5 | 231,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 7650 | 4350 | 3300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 7150 | 4350 | 2800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Реконструкция здания спецкомендатуры по жилой дом по пр. Загородный, 60; общей площадью - 1831,2 кв.м | 3 | 12 | кирпичные | 4609 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 34056 | 555,8 | 8000 | 12000 | 13500 |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2006 году 487,2 кв.м общей площади жилья, в 2007г. - 672 кв.м, в 2008г. - 672 кв.м |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 15056 | 555,8 | 6500 | 3500 | 4500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3500 |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15500 |  |  | 7500 | 8000 |  |  |  |
|  |  | 2 | 24 | кирпичные или деревянные |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1555,8 | 555,8 | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 555,8 | 555,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 32500 |  | 7000 | 12000 | 13500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 14500 |  | 6500 | 3500 | 4500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2500 |  | 500 | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 15500 |  |  | 7500 | 8000 |  |  |  |
| 3. | 114-квартирный (80-квартирный) жилой дом по ул. Матросова, 10; общей площадью - 4260,92 кв.м | 5 | 80-кв. блок-секция | панельный | 7723 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 73260 | 10700 | 30260 | 32300 |  |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2007 году 4260,92 кв.м общей площади жилья |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 30700 | 10700 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 560 |  | 260 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 42000 |  | 20000 | 22000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 34-кв. блок-секция | панельный |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 800 | 800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 72460 | 9900 | 30260 | 32300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 29900 | 9900 | 10000 | 10000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 560 |  | 260 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 42000 |  | 20000 | 22000 |  |  |  |  |
| 4. | 80-квартирный жилой дом по ул. Беломорской, 26; общей площадью - 4260,92 кв.м | 5 | 80 | панельный |  | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 77000 |  | 1000 | 36000 | 40000 |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2008г. 4260,92 кв. м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 26000 |  | 1000 | 12000 | 13000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 47000 |  |  | 22000 | 25000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000 |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 76000 |  |  | 36000 | 40000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 25000 |  |  | 12000 | 13000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 4000 |  |  | 2000 | 2000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 47000 |  |  | 22000 | 25000 |  |  |  |
| 5. | 60-квартирный жилой дом по ул. Седова, 9; общей площадью - 3200 кв.м | 5 | 60 | панельный |  | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 61000 |  |  | 1000 | 29000 | 31000 |  | Ввод в эксплуата-цию в 2009 году 3200 кв. м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 20000 |  |  | 1000 | 9000 | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 39000 |  |  |  | 19000 | 20000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 60000 |  |  |  | 29000 | 31000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 19000 |  |  |  | 9000 | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 39000 |  |  |  | 19000 | 20000 |  |  |
| п. Нименьга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 36-квартирный жилой дом по ул. Центральной, 31; общей площадью - 1970 кв.м | 3 | 36 | панельный | 1166 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 46000 |  |  | 1000 | 45000 |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2008 году 1970 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 17000 |  |  | 1000 | 16000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 28500 |  |  |  | 28500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 45000 |  |  |  | 45000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 28500 |  |  |  | 28500 |  |  |  |
| д. Усть-кожа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 12-квартирный жилой дом по ул. Школьная, 9; общей площадью - 740 кв.м | 2 | 12 | деревянные | 1604 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 12800 |  |  |  | 800 | 12000 |  | Ввод в эксплуата-цию в 2009 году 740 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10800 |  |  |  | 800 | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Порог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 18-квартирный жилой дом; общей площадью - 920 кв.м | 2 | 18 | арболитовый | 4000 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 21000 |  |  | 1000 | 20000 |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2008 году 920 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4500 |  |  | 1000 | 3500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 20000 |  |  |  | 20000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3500 |  |  |  | 3500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 16000 |  |  |  | 16000 |  |  |  |
| п. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Два 12-квартирных жилых дома; общей площадью - 672 кв.м каждый | 2 | 12 | арболитовый | 4300 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 33500 |  |  |  | 1500 | 16000 | 16000 | Ввод в эксплуата-цию в 2009 году672 кв. м общей площади жилья, в 2010 году - 672 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 12500 |  |  |  | 1500 | 5500 | 5500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 32000 |  |  |  |  | 16000 | 16000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11000 |  |  |  |  | 5500 | 5500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 1000 |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 20000 |  |  |  |  | 10000 | 10000 |  |
| п. Золотуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 36-квартирный жилой дом; общей площадью - 1970 кв.м | 3 | 36 | панельный | 2500 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 51000 |  |  |  | 1000 | 24500 | 25500 | Ввод в эксплуата-цию в 2010 году 1970 кв. м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 17000 |  |  |  | 1000 | 8000 | 8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31000 |  |  |  |  | 15000 | 16000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 50000 |  |  |  |  | 24500 | 25500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 16000 |  |  |  |  | 8000 | 8000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 3000 |  |  |  |  | 1500 | 1500 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 31000 |  |  |  |  | 15000 | 16000 |  |
| п. Верхнеозерский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 12-квартирный жилой дом в г. Онеге по пр. Ленина, 206-а для переселения семей из пос.Верхнеозерский общей площадью - 750 кв.м | 2 | 12 | металлический каркас с навесными панелями | 1200 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2007 году 750 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 12000 |  |  | 12000 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 3500 |  |  | 3500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 8000 |  |  | 8000 |  |  |  |  |
| п. Малошуйка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Долевое участие в строительстве 68-квартирного жилого дома с Сев. ЖД, пр. Ленина , общей площадью - 1727 кв.м | 5 | 34 | кирпичный | 5000 | Администрация муниципального образования | Общий объем средств | 30000 |  |  | 16000 | 14000 |  |  | Ввод в эксплуата-цию в 2008 году 1727 кв.м общей площади жилья. |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 18000 |  |  | 10000 | 8000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них для обеспечения исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | из них на строительство | 30000 |  |  | 16000 | 14000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 10000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | местные бюджеты | 2000 |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 18000 |  |  | 10000 | 8000 |  |  |  |