Муниципальное образование "Город Онега и Онежский район"

Собрание депутатов первого созыва

(десятая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

| от 10.12.98г. | № 111 |
| --- | --- |

| О мероприятиях по закупке, переработке и реализации излишек сельскохозяйственной продукции с личных подворий сельского населения района на 1999-2000г.г. |  |
| --- | --- |

Собрание депутатов решает:

1. План мероприятий по организации закупок, переработке и реализации излишек молока с личных подворий сельского населения района на 1999-2000г.г. и схему закупочных пунктов утвердить (прилагаются).

2. Направить из средств земельного налога, предусмотренных в бюджете 1999 года по статье социального обустройства сельских территорий, 325 тысяч рублей на оборудование приемных пунктов молока с приобретением и ремонтом холодильных установок.

3. Отделу сельского хозяйства и продовольствия (Марков В.А.) определить ресурсы сельскохозяйственной продукции, дикорастущих: грибов, ягод и рыбы, ожидаемые к реализации в 1999 году

4. Управлению образования (Цуркан П.Я.), центральной районной больнице (Рогачева И.А.), определить потребность в продуктах питания и заключить договора с производителями на поставку сельскохозяйственной продукции.

5. Финансовому отделу (Пилицын В.В.) определить порядок финансирования, заказываемой продукции.

6. Главам сельских и поселковых администраций, отделу занятости населения (Коловангин В.И.), отделу сельского хозяйства и продовольствия (Марков В.А.) обратить внимание на медленное развертывание программы самозанятости сельского населения; подготовить программу помощи личным подворьям.

7. Освободить от регистрационного сбора сельских предпринимателей, заключивших договор с отделом занятости населения о самозанятости.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию по аграрным вопросам, торговле и экологии (Горбунов С.В.).

Глава муниципального образования                                          А.Е.Поликарпов

Утверждено решением

Собрания депутатов

№ 111 от 10 декабря 1998 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по закупке, переработке и реализации излишек

молока с личных подворий сельского населения района на 1999-2000г.г.

| №/№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнений | Ответственные за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. | На основании схемы сети пунктов подобрать в используемых помещениях места для приема молока, провести в них ремонт и оснастить необходимым оборудова- нием в соответствии с ветеринарно- санитарными требованиями. Провести сельские сходы по разъяснению населению порядка закупок и расчета за сданное молоко, а также выдвижения канди- датуры молокоприемщика. Провести подворный обход с целью выявления причин тормозящих развитие личных подсобных хозяйств. По заявкам сельского населения оперативно выделять земельные площади для выращивания и заготовки кормов. Оказание методической и практической помощи личным подворьям по вопросам воспроизводства, племенного дела, кормление и содержания скота. Организация своевременной ветеринарной помощи больным животным личных подворий и проведения противоэпизоотических мероприятий для недопущения инфекционных и гельминтозы заболеваний скота. Для конкурентноспособности местной молочной продукции приобрести автомат для фасовки творога и масла. Для оснащения закупочных пунктов приобрести: - молочных холодильников 2 шт. - агрегатов (компрессоров) для ремонта холодильников 5 шт. Проработать условия закупки излишек сельскохозяйственных продуктов с личных подворий в д.Устькожа Прилуки Хачела Разработать рациональную систему транспортировки молока из района, его переработки в качественные молочные продукты и реализацию их для населения города и района. | декабрь 1998г. I кв. 1999г. декабрь 1998г. I кв. 1999г. I-II кв. 1999г. Постоянно Постоянно Постоянно к сезону переработ- ки молока 1999г. 1999г- 2 шт 2000г 2шт. 1999 год декабрь 1998г. | Главы местных администраций отдел с/х Марков В.А. главы ф/х Васильева С.И. Главы местных администраций отдел с/х Марков В.А. главы ф/х Васильева С.И. Главы местных администраций Главы местных администраций Специалисты отдела сельского хозяйства и госветслужбы района Госветслужба района Галло А.А. Финансовый отдел администрации Пилицын В.В. Финансовый отдел администрации Пилицын В.В. Главы администрацый отдел с/х и продовольствия Марков В.А. глава ф/х Васильева С.И Отдел сельского х/ва и продовольствия |

Приложение к решению

Собрания депутатов

от 10 декабря 1998 года №111

С Х Е М А

организации сети закупочных пунктов излишек молока

у личных подворий сельского населения Онежского района на 1999 год.

| Администрация | Населенный пункт закупки молока | Количество коров у населения (гол.) | Ожидаемые закупки молока (тонн) | Место приемки | Ф.И.О. приемщика | срок пуска пункта | Затраты на становление пункта приемки молока (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Порожская | д.Порог д.Вонгуда ст.Вонгуда | 60 30 | 67 35 | пункт магазин | Логинова В.П. Следует подоб- рать | 1.06.99г. | Переоборудование помещения в целом по 25,0 на каждый пункт Ремонт помещения |
| Чекуевская | д.Б-Бор д.П-Бор д.Сырья д.А-Бор д.Поле | 81 65 30 | 85 70 30 | пункт ферма - летом, пункт - зимой. пункт | Касьянова Е.А. Бибина В.П. Следует подоб- рать | действует 1.06.94г. 1.06.2000г. | Ремонт хол.установки. Компрессор к хол. установки. - " - Переоборудование помещения. Ремонт хол. установки Компрессор к хол.уст. Переоборудование помещения. Ремонт хол.установки |
| Хачельская | д.Каска д.Пачепельда д.Вазенцы д.Пияла д.Хачела п.Ковкула | 54 37 29 | 55 45 30 | ферма - зимой, пункт - летом ферма пункт | Денисова В. Линно В.М. Следует подобрать | 1.07.99г. в течении 1999г. 1.02.99г. | Ремонт хол.установки Компрессор к хол.уст. - " - Холодильная установка Переоборудование пом. Переоборудование помещения |
| Прилукская | д.Клещево | 32 | 35 | ферма | Следует подобрать |  | Ремонт хол.установки Компрессор к хол.уст. - " - |
| Посадная | д.Кутованга д.Прошково д.Нермуша д.Затезье д.Турчасово | 16 40 75 | 20 45 80 | ферма ферма пункт | Буткевич Следует подоб- рать | 1.03.99г. | Ремонт хол.установки Ремонт хол.установки - " - Переоборудование пом. Холодильная установка |
| Тамица | д.Тамица д.Кянда | 40 23 | 40 23 | пункт ферма | Следует подобрать Следует подобрать | 1.02.99г. 1.02.99г. | Ремонт помещения - " - Ремонт хол.установки |
| Итого |  | 612 | 662 | 14 пунктов |  |  | 325,0 |