- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 25 июля 2014 года | № 719 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Онежского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение подпункта 2 пункта 5 Перечня поручений Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года № Пр-3086, в соответствии с письмом Министерства культуры Российской Федерации от 20 февраля 2014 года № 32-01-39/04-НМ «Методические рекомендации по внесению изменений в планы мероприятий («дорожные карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры в соответствующем регионе»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Онежского района» (далее – План).

2. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» обеспечить реализацию Плана в установленные сроки.

3. Финансовому управлению администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» при формировании бюджета муниципального образования «Онежский муниципальный район» на очередной финансовый год учитывать мероприятия, предусмотренные Планом.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований поселений внести изменения в План мероприятий («дорожную карту»), принять соответствующие меры по реализации Плана.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования на сайте муниципального образования «Онежский муниципальный район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника Управления образования Прохорову А.П.

| Исполняющий обязанности главы муниципального образования | А.Л. Варакин |
| --- | --- |

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 25 июля 2014 года № 719

План

мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Онежского района»

I. Цели разработки

1. Целями разработки плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Онежского района» (далее – План) являются:

-повышение качества жизни населения Онежского района путем предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций Онежского района, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения Онежского района, полноценного межнационального и межтерриториального культурного обмена на территории Онежского района;

- обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее – учреждения культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими услуг;

-развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;

-повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры в Онежском районе;

-сохранение культурного и исторического наследия Онежского района, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни на территории Онежского района, реализация творческого потенциала населения Онежского района;

-создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в Онежском районе;

-вовлечение населения Онежского района в культурную жизнь;

-поддержка учреждений, предоставляющих услуги в сфере культуры, формирующих привлекательный имидж Онежского района;

-сохранение культурного и исторического наследия как эффективного инструмента развития интеллектуального и творческого потенциала Онежского района, конкурентоспособности Онежского района среди других муниципальных образований Архангельской области;

-содействие комплексному преобразованию территорий Онежского района, сохранивших историко-культурный потенциал, как точек роста, решения вопросов демографии, занятости населения Онежского района, развития малого и среднего бизнеса и туризма на территории Онежского района.

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры

- В рамках структурных реформ предусматривается:

- реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части дальнейшего сохранения и развития российской культуры, в том числе:

-увеличение к 2018 году количества выставочных проектов в два раза, числа детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, - до 8 процентов от общего числа детей;

-разработка в 2013 – 2015 годах нормативных правовых актов Онежского района, предусматривающих реализацию мер по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений;

-проведение мероприятий по сохранению, охране и практическому использованию (введению в культурный, туристический оборот) объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Онежского района;

-создание комфортных условий обслуживания посетителей учреждений;

-сохранение сети муниципальных библиотек и музеев Онежского района, обеспечение их стабильного финансирования;

-повышение качества и расширение спектра услуг в сфере культуры в Онежском районе;

-обеспечение доступности к культурным ценностям путем информатизации отрасли (создание электронных библиотек, виртуальных музеев, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») концертов, спектаклей, музейных выставок);

-создание условий для творческой самореализации населения Онежского района;

-участие учреждений в формировании комфортной среды жизнедеятельности муниципальных образований Онежского района.

III. Целевые показатели (индикаторы) развития

сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение

1.  С ростом эффективности и качества оказываемых учреждениями культуры услуг предполагается достигнуть целевые показатели (индикаторы), приведенные в приложении № 1 к настоящему Плану.

2.  Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры в Онежском районе, являются:

-создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня оплаты труда, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, создание прозрачного механизма оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры на территории Онежского района;

# -поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; Постановлением Правительства Архангельской областиот 18 декабря 2012 г. N 582-пп "О мерах по поэтапному повышению средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Архангельской области";

-переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры в Онежском районе;

-реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда

работников учреждений

1.  Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных предполагается рассматривать муниципальные библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи на территории Онежского района. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2.  Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры являются:

-динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район», повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в Архангельской области:

(процентов)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 64,3 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

-численность работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район»:

(человек)

| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 158 | 158 | 157 | 151 | 147 | 142 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт

1.  Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры в Онежском районе, связанные с переходом на эффективный контракт приведены 
в приложении № 2 к настоящему Плану.

VI. Организационные мероприятия, инструменты решения задач

1.  К организационным мероприятиям относятся:

-использование потенциала культуры Онежского района в качестве пилотных площадок для инноваций в сфере культурного наследия и культурной деятельности (по согласованию с Министерством культуры Архангельской области);

-поддержка муниципальным образованием «Онежский муниципальный район» приоритетных проектных инициатив в сфере культуры Онежского района:

-открытый фестиваль «Онежская сторонушка – поморская земля» в рамках проекта Правительства Архангельской области «Созвездие северных фестивалей»;

-«Большой Пасхальный фестиваль искусств Архангельской области», учредителями которого являются Министерство культуры Архангельской области, Архангельская Епархия и ГБУК АО «Поморская филармония»;

-издание II тома памятной книги об участниках Великой Отечественной войны, проживавших и проживающих в городе Онеге и Онежском районе, посвященному 70-летию годовщины Победы в Великой Отечественной войне;

-районные мероприятия, посвященные 125-летию со дня рождения известного полярного исследователя-океанографа и капитана Александра Степановича Кучина (выставка «Капитан Геркулес», викторина, Кучинские чтения);

-открытый межрайонный конкурс детского вокального и инструментального творчества «Узоры Севера» для выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, развития творческого потенциала и повышения уровня исполнительского мастерства;

-компьютерные курсы «Школа на мониторе:50+» по образовательной программе «Основы работы с компьютером» для содействия получению пожилыми людьми необходимого уровня знаний и навыков, требующихся для работы на компьютере и в сети Интернет;

-проект «Онежское Поморье» - часть профессиональной краеведческой деятельности, осуществляемой библиотеками Онежского района. Основные направления: литературное, экологическое краеведение, история и культура Онежского района, исследовательская краеведческая работа;

-городской фестиваль детского творчества «Веселые нотки»;

-городской Фестиваль танцевальных коллективов «Радуга над морем»;

-фестиваль народного творчества «Онежские зори»;

-фестиваль духовно-патриотической музыки «Зори Отечества»;

-музыкальный конкурс «Битва хоров по-онежски»;

-молодежный шоу-конкурс  «Юности очарованье»;

-детский шоу-конкурс  «Очаровашка»;

-народный праздник «Онежская Масленица»;

-народный праздник «Онежская ярмарка»;

-книжная выставка и литературная игра «Звезда удачи»  (к 100-летию со дня рождения Е.С. Коковина);

-книжная выставка «Поморское узоречье» и викторина (к 120-летию со дня рождения Б.В. Шергина);

-установка мемориальной плиты у скульптуры «Солдат с девочкой» участникам Великой Отечественной войны 1941-1945 г. ст. Малошуйка;

-мероприятия, посвященные 460 – летию со дня основания деревни Кянда Онежского района;

-создание клуба «Семейная гостиная» на базе МКУК «Порожский КДЦ»;

-фестиваль сельского ремесла и художественного творчества «Чухчин Бор»;

-ежегодный открытый фестиваль песни «Мардинские голоса» среди коллективов художественной самодеятельности;

-открытый  конкурс детского творчества «Северные просторы» для выявления и поддержки талантливых детей и молодежи, развития творческого потенциала;

-праздник Русской зимы «Большеборская лыжня».

VII. Ожидаемые результаты (их эффективность)

1.  По итогам реализации «дорожной карты» планируется достичь следующих результатов:

-сохранение культурного наследия, активизация культурных ресурсов для внешнего позиционирования Онежского района;

-реализация мероприятий по повышению эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры:

поэтапное совершенствование системы оплаты труда в учреждениях культуры;

повышение заработной платы работников учреждений культуры;

-внедрение новых экономических инструментов в практику учреждений:

переход на эффективный контракт;

государственно-частное партнерство, социальное предпринимательство, эндаумент, разработка экономических моделей деятельности творческих кластеров;

-поиск новых видов использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Онежского района (в том числе, государственно-частное партнерство и др.), и схем общественного благоустройства, сохранение социального равновесия, повышение комфортности жизни населения Онежского района;

-социализация культуры, обеспечение равного доступа к культурным ценностям населению Онежского района и гражданам Российской Федерации;

-создание информационных ресурсов, повышающих качество доступа населения Онежского района к информации и новым знаниям;

-актуализация профессиональных знаний работников учреждений культуры, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников, распространение передового опыта среди учреждений культуры.

Приложение № 1

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в сфере культуры,

направленные на повышение эффективности

учреждений культуры Онежского района»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ)

развития сферы культуры

| Наименование целевого показателя (индикатора) |  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Онежского района (по сравнению с предыдущим годом) | единиц | 3480 | 4480 | 5580 | 6780 | 8080 | 9480 | 10980 |
|  | Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 |
|  | Увеличение посещаемости музея Онежского района | посещений на 1 жителя в год | 0,5 | 0,52 | 0,54 | 0,56 | 0,58 | 0,60 | 0,62 |
| 4 | Повышение уровня удовлетворенности населения Онежского района качеством предоставления услуг в сфере культуры | процентов | 70 | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |
| 5 | Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в общем количестве библиотек Онежского района | процентов | 28,0 | 36,7 | 45,8 | 54,9 | 64 | 73,1 | 82,2 |
| 6 | Увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев Онежского района | процентов | 30,8 | 34,6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Увеличение доли культурно-досуговых учреждений, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве культурно-досуговых учреждений в муниципальном образовании | процентов | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства Онежского района | тыс.рублей | - | 15,1 | 15,3 | 15,4 | 15,5 | 15,6 | 15,7 |
| 9 | Увеличение объема передвижного фонда муниципального музея Онежского района для экспонирования в Онежском районе | единиц | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 10 | Увеличение количества виртуальных музеев (экспозиций), созданных при поддержке районного бюджета | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 11 | Увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Онежском районе | единиц | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 12 | Увеличение количества стипендиатов (лауреатов премий) среди деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов Онежского района | человек | - | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Увеличение доли детей Онежского района, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 14 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 7 | 7,1 | 7,2 |
| 15 | Увеличение посещаемости муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район» по отношению к уровню 2012 года | процентов | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 16 | Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг муниципальными учреждениями культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район» | процентов | - | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |

Приложение № 2

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в сфере культуры,

направленные на повышение эффективности

учреждений культуры Онежского района»

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,

направленные на повышение эффективности и качества

предоставляемых услуг в сфере культуры Онежского района,

связанные с переходом на эффективный контракт

| Наименование мероприятия |  | Результат | Ответственный исполнитель |  | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |
| I. Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее – учреждения культуры) и их руководителей | муниципальный правовой акт | муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее – Отдел культуры), органы местного самоуправления поселений |  | ежегодно |  |
| 1.2 | Оценка эффективности деятельности учреждений и их руководителей | аналитическая записка главе муниципального образования «Онежский муниципальный район», главам поселений | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений |  | ежеквар тально |  |
| 1.3. | Внесение изменений в примерное положение об оплате труда, обеспечивающее достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», постановлением Правительства Архангельской области от 18 декабря 2012 г. N 582-пп "О мерах по поэтапному повышению средней заработной платы работников государственных учреждений культуры Архангельской области" | муниципальный правовой акт |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | ежегодно |  |
| 1.4. | Внесение изменений в положения об оплате труда учреждений и коллективные договоры в части совершенствования системы оплаты труда | локальные акты учреждений культуры |  | учреждения культуры | ежегодно, по мере необходимости |  |
| 1.5. | Разработка (корректировка) методических рекомендаций для органов местного самоуправления поселений по разработке примерных положений по оплате труда работников учреждений культуры муниципального образования «Онежский муниципальный район» | письмо главам поселений |  | Отдел культуры | ежегодно |  |
| 1.6. | Проведение мероприятий по внедрению систем нормирования труда в учреждениях с учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 30 сентября 2013 года № 504 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях» | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | 2014 – 2018 годы |  |
| 1.7. | Внедрение утвержденных типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры: библиотек, музеев, культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительских искусств на основе методических рекомендаций Министерства культуры Российской Федерации с учетом необходимости качественного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | локальные акты учреждений культуры |  | учреждения культуры | 2015 – 2018 годы |  |
| 1.8. | Осуществление мероприятий по внедрению нормативно - подушевого финансирования в учреждениях культуры | муниципальные правовые акты |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | 2014 – 2015 годы |  |
| 1.9. | Проведение анализа и мониторинга расходов на содержание и функционирование учреждений, в целях привлечения средств за счет сокращения неэффективных расходов на повышение заработной платы | аналитическая записка главе муниципального образования «Онежский муниципальный район», информация в министерство культуры Архангельской области (далее - министерство) |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | ежегодно |  |
| 1.10 | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы не менее одной трети средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, реструктуризации бюджетной сети; мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере культуры, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности (включая мероприятия по максимальному использованию закрепленных площадей и имущества, расширению перечня платных услуг, повышению доступности информации об услугах учреждений) | направление отчета в министерство |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | ежегодно, в установленные сроки |  |
| II. Создание прозрачного механизма и системы контроля оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация мероприятий по представлению руководителями учреждений культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей и размещение их в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») | муниципальные правовые акты, трудовые договоры с руководителями учреждений культуры. Размещение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 100 процентов руководителей учреждений в сети «Интернет» |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно |  |
| 2.2. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя учреждения, осуществляющего деятельность на территории Онежского района, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а так же граждан, претендующих на занятие соответствующей должности | акты проверок (справки, доклады) |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | ежегодно |  |
| 2.3. | Заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений к трудовым договорам) с руководителями учреждений культуры в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения» | приведение 100 процентов трудовых договоров с руководителями учреждений в соответствие с типовой формой |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, по мере необходи мости |  |
| 2.4 | Соблюдение установленного соотношения средней заработной платы руководителей учреждений, и средней заработной платы работников учреждений культуры в кратности от 1 до 8 | муниципальные правовые акты направление отчета в министерство о поддержании уровня соотношения направление отчета в Отдел культуры о поддержании уровня соотношения |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры Отдел культуры органы местного самоуправления поселений | ежегодно ежегодно, в установленные сроки ежегодно, в установленные сроки |  |
| 2.5. | Разработка и утверждение методики оценки деятельности руководителя учреждения, осуществляющего деятельность на территории Онежского района, для расчета премиальной выплаты, предусматривающей в качестве одного из критериев деятельности руководителя соотношение средней заработной платы работников данного учреждения со средней заработной платой в Архангельской области, и проведение мониторинга за соблюдением данного требования в учреждениях культуры | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно |  |
| III. Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка основных положений о порядке проведения аттестации работников муниципальных учреждений культуры Онежского района | письмо Отдела культуры |  | Отдел культуры | III квартал 2014 года |  |
| 3.2. | Проведение аттестации работников учреждений культуры с последующим их переводом на «эффективный контракт» в соответствии с рекомендациями, утвержденными приказом Минтруда России от 26 апреля 2013 года № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работниками государственного (муниципального) учреждения по введении в 2014-2015 годах «эффективного контракта» | заключение аттестационной комиссии с последующим переводом работников на «эффективный контракт» |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, начиная с 2014 года |  |
| 3.3. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений в связи с введением «эффективного контракта» | трудовые договоры, дополнительные соглашения |  | учреждения культуры | ежегодно, начиная с 2014 года |  |
| 3.4. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | направление отчета в министерство |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, в установ-ленные сроки |  |
| 3.5. | Разработка и внедрение показателей эффективности деятельности работников учреждений и дальнейшая их актуализация | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно |  |
| 3.6. | Внедрение профессиональных стандартов | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, профсоюзные организации и иные заинтересованные организации (по согласованию) | 2015-2018 годы |  |
| 3.7. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений, с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения не более 40 процентов | муниципальные правовые акты, локальные акты учреждений культуры, поддержание установленной доли |  | Отдел культуры, учреждения культуры | ежегодно |  |
| 3.8. | Проведение мероприятий по обеспечению соотношения средней заработной платы основного и вспомогательного персонала учреждений до 1:0,7-1:0,5 (с учётом типа учреждения) | направление отчета в министерство о поддержании установленного уровня соотношения направление отчета в Отдел культуры о поддержании установленного уровня соотношения |  | Отдел культуры, учреждения культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, в установленные сроки ежегодно, в установленные сроки |  |
| 3.9. | Анализ лучших практик внедрения эффективного контракта (показателей эффективности деятельности работников учреждений культуры) | направление отчета в министерство направление отчета в Отдел культуры |  | Отдел культуры, учреждения культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, в установленные сроки ежегодно, в установленные сроки |  |
| IV. Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Создание постоянно действующей рабочей группы при администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» по оценке результатов реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение эффективности учреждений культуры Онежского района» (далее – «дорожная карта») | распоряжение муниципального казенного учреждения «Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |  | Отдел культуры | 2013 год |  |
| 4.2. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы по оценке реализации мероприятий по повышению оплаты труда работников учреждений культуры, и оценке результатов реализации «дорожной карты» | протоколы заседаний рабочей группы |  | Отдел культуры с участием представителей органов местного самоуправления муниципального образования «Онежский муниципальный район», учреждений культуры, иных заинтересованных организаций по согласованию | ежегодно |  |
| 4.3. | Проведение предваритель-ного анализа уровня и динамики заработной платы работников учреждений культуры, повышение заработной платы которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государствен-ной социальной политики» (далее – Указ № 597), с учетом ситуации на рынке труда, в том числе в части дефицита (избытка) кадров, с целью недопущения отста-вания от установленных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направ-ленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденным распоряжением Правитель-ства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2606-р, и региональной «дорожной картой» целевых показателей динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | направление результатов мониторинга в министерство направление отчета в Отдел культуры |  | Отдел культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежеквар тально, с 2014 года ежеквар тально, с 2014 года |  |
| 4.4. | Расчет дополнительной потребности и учет расходов на повышение оплаты труда работников учреждений, в соответствии с Указом Президента № 597 при формировании бюджета муниципального образования | муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обязательства муниципального образования «Онежский муниципальный район" |  | финансовое управление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | 2014 – 2017 годы |  |
| 4.5 | Уточнение потребности в дополнительных ресурсах на повышение заработной платы работников учреждений культуры с учетом возможного привлечения не менее трети средств за счет реорганизации неэффективных учреждений и программ | направление информации в министерство направление информации в Отдел культуры |  | Отдел культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | один раз в полугодие один раз в полугодие |  |
| 4.6 | Разработка и утверждение форм мониторинга реализации мероприятий и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | муниципальные правовые акты |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | 2014 год |  |
| 4.7. | Проведение мониторинга реализации мероприятий, предусмотренных «дорожной картой», и достижения целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» | направление отчета в министерство направление отчета в Отдел культуры |  | Отдел культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежеквар тально ежеквар тально |  |
| 4.8 | Проведение мониторинга реализации мероприятий по повышению оплаты труда, предусмотренных «дорожной картой» | направление отчета в министерство направление отчета в Отдел культуры |  | Отдел культуры органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно, в установленные сроки ежегодно, в установленные сроки |  |
| 4.9. | Информационное сопровождение «дорожной карты» – организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах учреждений культуры, семинаров и других мероприятий, публикация в средствах массовой информации | публикация в средствах массовой информации, сети «Интернет», проведение семинаров, совещаний и других мероприятий |  | Отдел культуры с участием учреждений культуры, иных заинтересованных организаций | ежегодно |  |
| V. Независимая система оценки качества работы учреждений |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги» | муниципальные правовые акты |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, заинтересованные организации | ежегодно |  |
| 5.2. | Обеспечение координации работы по реализации в Онежском районе независимой системы оценки качества работы учреждений культуры | муниципальные правовые акты об уполномочен ном органе по проведению независимой оценки |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, заинтересованные организации | II полугодие 2013 года |  |
| 5.3. | Завершение с участием общественных организаций, профессиональных сообществ, независимых экспертов формирования общественных советов по проведению независимой системы оценки качества работы учреждений и составлению рейтингов | муниципальные правовые акты о создании общественного совета, утверждение его состава и положения |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, заинтересованные организации | II полугодие 2013 года |  |
| 5.4. | Обеспечение организационно-технического сопровождения деятельности общественного совета | муниципальные правовые акты о создании общественного совета, утверждение его состава и положения |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, заинтересованные организации | 4 квартал 2014 года |  |
| 5.5 | Активизация участия социально ориентированных некоммерческих организаций в проведении независимой оценки | проведение совместной работы по формированию и функционированию системы независимой оценки качества работы учреждений культуры |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры, заинтересованные организации | II полугодие 2014 года |  |
| 5.6 | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры | создание официальных сайтов во всех учреждениях культуры размещение учреждениями культуры информации о своей деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru |  | учреждения культуры учреждения культуры | 2014 год ежегодно |  |
| 5.7 | Проведение мониторинга работы учреждений культуры, формирование независимой системы оценки качества работы учреждений, составление рейтингов их деятельности в соответствии с принятыми нормативными и методическими документами | публикация рейтингов деятельности учреждений в СМИ, в том числе сети «Интернет» разработка и утверждение планов по улучшению качества работы учреждений культуры (по каждому учреждению) |  | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений, учреждения культуры | ежегодно ежегодно |  |
| 5.8 | Проведение информационной кампании в средствах массовой информации, в том числе с использованием сети «Интернет» о функционировании независимой системы оценки качества учреждений культуры | повышение информированности потребителей услуг и общественности о проведении независимой системы оценки качества работы учреждений |  | Отдел культуры, органы местного самоуправления поселений | ежегодно |  |
| 5.9 | Проведение мониторинга функционирования независимой системы оценки качества работы учреждений | направление отчета о реализации независимой системы оценки качества в министерство направление отчета о реализации независимой системы оценки качества в Отдел культуры |  | Отдел культуры органы местного самоуправления поселений,учреждения культуры | ежегодно, в установленные сроки ежегодно, в установленные сроки |  |
| V. Сопровождение «дорожной карты» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Разработка и утверждение Администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности деятельности учреждений культуры, подведомственных Отделу культуры | муниципальные правовые акты |  | Отдел культуры | II квартал 2013 года |  |
| 6.2. | Разработка и утверждение учреждениями культуры, подведомственными Отделу культуры, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей деятельности учреждений культуры, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с учредителями) | локальный акт учреждения культуры |  | учреждения культуры, подведомственные Отделу культуры | II квартал 2013 года |  |
| 6.3. | Утверждение органами местного самоуправления поселений по согласованию с Отделом культуры «дорожных карт» в сфере культуры в отношении подведомственных учреждений и соответствующих категорий работников | муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселений |  | органы местного самоуправления поселений | II квартал 2013 года |  |
| 6.4. | Разработка и утверждение учреждениями культуры, за исключением подведомственных Отделу культуры, планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждений культуры в части оказания муниципальных услуг (выполнения работ) на основе целевых показателей их деятельности, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с учредителями) | локальный акт учреждения культуры, подведомственного органу местного самоуправления поселения |  | учреждения культуры, подведомственные органу местного самоуправления поселения | II квартал 2014 года |  |
| 6.5 | Обсуждение хода реализации «дорожной карты» на заседаниях трехсторонней комиссии | протокол заседания трехсторонней комиссии |  | Отдела культуры | один раз в полугодие |  |
| 6.6 | Обеспечение Отделом культуры методического сопровождения разработки органами местного самоуправления муниципальных образований Онежского района «дорожных карт» в сфере культуры | письмо Отдела культуры |  | Отдела культуры | II квартал 2013 |  |

Приложение № 3

к плану мероприятий («дорожной карте»)

«Изменения в сфере культуры,

направленные на повышение эффективности

учреждений культуры Онежского района»

Показатели нормативов плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы,

направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Архангельской области

"Онежский муниципальный район"»

Муниципальное образование Архангельской области: "Онежский муниципальный район"

Категория работников: Работники учреждений культуры

| №п/п | Наименование показателей | 2012г. факт | 2013г. факт | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2014-2016 годы | 2013-2018 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 189 | 211 | 207 | 209 | 212 | 0 | 0 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, человек | 34013 | 33295 | 32696 | 32196 | 31896 | 31896 | 31896 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | 180,0 | 158,0 | 158,0 | 157,0 | 151,0 | 147,0 | 142,0 | х | х |
| 4 | Численность населения муниципального образования Архангельской области, человек | 34013 | 33295 | 32696 | 32196 | 31896 | 31896 | 31896 | х | х |
| 5 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Архангельской области: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, процент | 49,0 | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | х | х |
| 7 | по Плану мероприятий ("дорожной карте") «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», процент | х | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 8 | по муниципальному образованию Архангельской области, процент | 30,5 | 64,3 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | Средняя заработная плата работников в Архангельской области, рублей | 26373,70 | 30197,60 | 32744,98 | 36397,14 | 40602,03 | 45081,58 | 49747,53 | х | х |
| 10 | Темп роста к предыдущему году, процент | 115,3 | 114,5 | 108,4 | 111,2 | 111,6 | 111,0 | 110,4 | х | х |
| 11 | Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры муниципального образования Архангельской области, рублей | 8030,88 | 19428,38 | 21251,49 | 26824,69 | 33456,07 | 45081,58 | 49747,53 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, процент | х | 241,9 | 109,4 | 126,2 | 124,7 | 134,7 | 110,4 | х | х |
| 13 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, процент | х | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | х | х |
| 14 | Размер начислений на фонд оплаты труда, процент | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 15 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 22,6 | 48,0 | 52,5 | 65,8 | 78,9 | 103,5 | 110,4 | 197,2 | 411,1 |
| 16 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.рублей | х | 25,4 | 4,5 | 17,8 | 30,9 | 55,5 | 62,4 | 53,2 | 171,1 |
| 17 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | х | х | 4,5 | 17,6 | 30,5 | 54,8 | 61,7 | 52,6 | 169,1 |
| 19 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | х | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 7,8 | 12,4 | 4,1 | 24,3 |
| 20 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 21 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,4 | 3,7 | 7,8 | 12,4 | 4,1 | 24,3 |
| 22 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреджений, млн. рублей | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 23 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | х | х | 0 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 2,1 |
| 24 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 18+23+24) | х | 25,4 | 4,5 | 17,8 | 30,9 | 55,5 | 62,4 | 53,2 | 171,1 |
| 26 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, процент (стр. 19/стр.25*100%) | х | х | 0,0 | 2,2 | 12,0 | 14,1 | 19,9 | 7,7 | 14,2 |