- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 октября 2015 года | № 1149 |
| --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Онежского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Онежского муниципального района  на 2015-2020г.г. (далее – план).

2. Разместить план на официальном сайте администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника Управления образования  Прохорову А.П.

Исполняющий обязанности

главы администрации                                                                            А.Н. Вепрев

Утвержден

постановлением администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 14 октября 2015 года № 1149

План мероприятий («дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Онежского муниципального района на 2015-2020 годы

I. Общее описание

1. План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Онежского муниципального района (далее – «дорожная карта») призван обеспечить соблюдение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в Онежском районе, оказания им помощи в преодолении барьеров, мешающих их использованию (получению) наравне с другими лицами во всех сферах жизнедеятельности, установленных федеральным законом от 01.12.2014 г.   № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В Онежском районе проживает 2112 инвалидов, что составляет 6,25% населения района. В том числе:

- инвалиды 1 группы- 313 человек;

- инвалиды 2 группы – 794 человека;

- инвалиды 3 группы – 873 человека;

- дети – инвалиды – 132 человека.

С целью координации деятельности в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Онежском районе создана комиссия, в состав которой входит председатель районной организации Всероссийского общества инвалидов. Также создана рабочая группа по проведению обследования объектов инфраструктуры. Составлен перечень социально значимых объектов, который включил в себя 12 объектов из различных сфер жизнедеятельности инвалидов. Приоритетные объекты были паспортизированы. На территории Онежского района реализуется муниципальная долгосрочная целевая программа «Доступная среда на 2011-2015 годы». В рамках данной программы проведены следующие мероприятия:

Обустройство пандуса к зданиям:

- районной администрации (2012 год);

- МБУК «Онежский городской Дворец Культуры» (2013 год);

- МБОУ «Средняя школа № 4 г. Онеги» (2014 год).

Обустройство пандусов к зданиям общеобразовательных учреждений будет продолжено и в последующие годы.

Ежегодно Центром диагностики и консультирования проводится обследование детей - дошкольников с целью определения их готовности к школе. Анализ результатов обследования показал проблему речевых нарушений у детей. Для создания условий для обучения детей с речевыми нарушениями в Среднюю школу № 4 приобретен комплект оборудования для логопедического кабинета и комплект материалов для релаксирующих физкультурных занятий.

В данной школе проведен ремонт спортивного зала с нанесением специальной разметки для слабовидящих детей. Количество детей-инвалидов, посещающих муниципальные образовательные организации, составляет 67 человек: в общеобразовательных школах – 47 чел., в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования – 19 чел. Из них обучается индивидуально на дому – в школах – 8 чел., получают индивидуальные образовательные услуги в детских садах – 2 чел.

В целях привлечения инвалидов к занятиям физической культурой и спортом администрацией муниципального образования проводятся спортивные и физкультурные мероприятия,  спартакиада по видам спорта и дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 01.09.2015 года численность инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, составляет 174     человека, или  8,2   % от общей численности инвалидов, проживающих в Онежском районе.

По состоянию на 01.09.2015 года муниципальный пассажирский  транспорт общего пользования в муниципальном предприятии насчитывает 23       единицы подвижного состава. Ни одно транспортное средство не оснащено специальным оборудованием для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Проблемы, сложившиеся в сфере создания доступности для инвалидов объектов и услуг в Онежском районе.

В Онежском районе остаются актуальными ряд проблем в сфере доступности объектов и услуг для инвалидов, требующие систематизации и комплексного решения.

Большинство учреждений культуры и образования Онежского района недоступны для отдельных категорий инвалидов, поскольку входы не оборудованы пандусами, дверные проемы не соответствуют требованиям.

Не происходит массового включения инвалидов Онежского района в процесс систематических занятий физической культурой и спортом. Это связано с  тем, что на спортивных объектах не созданы соответствующие условия доступности для инвалидов. Необходимо решить вопрос по проведению специальных спортивных занятий для инвалидов под руководством  специалиста по адаптивной физкультуре.

Система общественного транспорта нуждается в приобретении низкопольных автобусов для перевозки инвалидов, визуальными и звуковыми средствами информации.

Поэтому особенно актуальным в настоящее время является разработка и реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Онежском районе.

3. Цели «дорожной карты».

Целями настоящей «дорожной карты» являются:

- совершенствование нормативной правовой базы и анализ ситуации в сфере доступности для инвалидов объектов и услуг в Онежском районе;

- повышение доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями.

- обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами.

4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты».

Реализация мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Онежском районе позволит достигнуть следующих результатов:

- увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Онежском районе с 12% до 35% (с 2015 до 2020гг.).

- оборудование для перевозки маломобильных групп населения транспорта общего пользования до 19,5% в 2020 году.

- преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов.

I. ТАБЛИЦА

повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг дорожной карты Онежского района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности (по годам) |  |  |  |  |  |  | Орган (должностное лицо), ответственное за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| I. Сфера социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве объектов в Онежском районе | % | 12 | 15 | 18 | 23 | 25 | 30 | Управление образования Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |
| 2. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Онежском районе | % | 40 | 45 | 48 | 50 | 52 | 55 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам Отдел муниципальной службы, кадровой работы, общего делопроизводства и взаимодействия с поселениями |
| 3. | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов, проживающих в Онежском районе | % | 30 | 32 | 35 | 40 | 45 | 50 | Заместитель главы главы администрации по социальным вопросам Отдел муниципальной службы, кадровой работы, общего делопроизводства и взаимодействия с поселениями |
| 4. | Количество специалистов, работающих с инвалидами, прошедших обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством |  | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Отдел муниципальной службы, кадровой работы, общего делопроизводства и взаимодействия с поселениями |
| II. Сфера образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Доля дошкольных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных организаций в Онежском районе | % | 0 | 0 | 6,6 | 6,6 | 13,3 | 19,9 | Управление образования |
| 6. | Доля общеобразовательных учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда для обеспечения доступности общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве общеобразовательных учреждений | % | 6,3 | 18,9 | 18,9 | 25,2 | 25,2 | 31,5 | Управление образования |
| 7. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 1,2 | 2,2 | 3,4 | 6,6 | 10,0 | 12,2 | Управление образования |
| III. Сфера культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов в сфере культуры в общем количестве объектов в сфере культуры Онежского района | % | 6,6 | 6,6 | 9,9 | 16,5 | 19,8 | 26,4 | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики |
| lV. Сфера транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Доля парка подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Онежском районе | % | 0 | 0 | 4,3 | 8,6 | 15,2 | 19,5 | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ |
| V. Сфера физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в Онежском районе | % | 8,2 | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 16,5 | 18,9 | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики |
| VI. Сфера жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество жилых многоквартирных домов, приспособленных с учетом потребностей инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, от общего числа многоквартирных домов Онежского района | % | 0 | 0 | 0,12 | 0,12 | 0,16 | 0,22 | Управление по инфраструктурному развитию ЖКХ |

II. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний комиссии по координации деятельности в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Онежском районе | Распоряжение администрации МО «Онежский муниципальный район» от 09.08.2013г. № 605 Постановление администрации МО «Онежский муниципальный район» от 16.08.2013 № 999 | Заместитель главы администрации по социальным вопросам | согласно плану | Оптимизация деятельности и межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |
| 1.2. | Согласование проектов на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры на предмет их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | постоянно | Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры |
| 1.3. | Проведение обследований объектов социальной инфраструктуры района по личному обращению собственников объектов при их вводе или реконструкции, выдача заключений о соответствии объектов требованиям доступности для инвалидов, установленных законодательством | РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры» | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | 2016 – 2020 годы | Выявление объектов социальной инфраструктуры района, нуждающихся в оборудовании элементами доступности для инвалидов |
| 1.4. | Оборудование пандусами входов, расширение дверных проемов зданий учреждений культуры и образования. | СП 59.13330.2011 Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 | Отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики, Управление образования Онежского района, руководители учреждений | 2016 - 2020 годы | Создание доступности для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе инвалидов-колясочников |
| 1.5. | Модернизация подвижного состава пассажирского транспорта | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | 2017-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности, предоставляемых инвалидам услуг, с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оборудование парковочных мест для инвалидов вблизи административных зданий и зданий учреждений культуры | ст. 26 Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | до 01.01.2018г. | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.2. | Оборудование светофоров на пути движения инвалидов звуковыми информаторами (пр. Ленина- ул. Гоголя, Пр. Ленина- ул. Козлова) | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | 2017 год 2018 год | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.3. | Приобретение и установка пристенного пандуса для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в многоквартирных домах по адресу: пр. Ленина, 205, ул. Красноармейская, 7, пр. Гагарина,11 | Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ | Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ МУП «Онегаавтотранс» | 2017-2020 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |
| 2.4 | В случае невозможности полностью приспособить действующие объекты для нужд инвалидов разработать положения о предоставлении услуг дистанционно или на дому | Статья 15 ФЗ РФ от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | Управление образования, отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики, управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ | 2016-2018 годы | Повышение качества предоставляемых услуг инвалидам |