- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 18 июня 2018 года | № 621 |
| --- | --- |

О проведении месячника безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» в 2018 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Архангельской области от 13.06.2018 года № 535-р «О проведении месячника безопасности людей на водных объектах в Архангельской области в 2018 году», в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах в летний период,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести месячник безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»   с 20 июня по 20 июля 2018 года.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее – организационный комитет) и утвердить его состав согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Муниципальным образованиям Онежского муниципального района предоставлять информацию о проведении мероприятий месячника безопасности людей на водных объектах в летний период в организационный комитет для анализа состояния дел и принятия оперативных решений 28 июня 2018 года, 12 июля 2018 года и по завершении месячника.

5. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями опубликовать данное постановление в районной газете «Онега» и разместить на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                    И.И. Гришин

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 18 июня 2018 года № 621

Состав

организационного комитета по подготовке и проведению месячника

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район»

| Гришин Иван Игоревич | - глава муниципального образования, руководитель организационного комитета |
| --- | --- |
| Чумакова Галина Петровна | - заместитель главы администрации по социальным вопросам, заместитель руководителя организационного комитета |
| Берковская Татьяна Ефимовна | - начальник Управления образования |
| Фёдоров Михаил Юрьевич | - начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |
| Кирьяк Павел Афанасьевич | - ведущий специалист отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе |
| Коптяева Виктория Александровна | - начальник отдела по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями |
| Клюкин Александр Георгиевич | - начальник ГКУ Архангельской области «ОГПС № 13» (по согласованию) |
| Мартин Игорь Викторович | - главный государственный инспектор Онежского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |
| Левша Константин Александрович | - государственный инспектор Онежского инспекторского участка Центра ГИМС МЧС России по Архангельской области (по согласованию) |
| Кузнецов Евгений Александрович | - и.о. заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.Северодвинска и Онежского района (по согласованию) |
| Уткина Анна Васильевна | - заместитель начальника полиции ОМВД России по Онежскому району (по согласованию) |
| Бызова Елена Александровна | - начальник штаба ГО ГБУЗ Архангельской области «Онежская ЦРБ» (по согласованию) |

Приложение № 2

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 18 июня 2018 года № 621

План

мероприятий по подготовке и проведению месячника безопасности людей

на водных объектах в Онежском муниципальном районе

с 20 июня по 20 июля 2018 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обсуждение задач по подготовке и проведению месячника безопасности людей на водных объектах Онежского муниципального района (далее месячник) с членами оргкомитета, руководителями детских оздоровительных лагерей, организаций | до 20.06.18 г. | Чумакова Г.П., Фёдоров М.Ю. |  |
| 2 | Организация проведения бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде, практические занятия по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим | весь период | Берковская Т.Е., Мартин И.В., Левша К.А., Бызова Е.А. |  |
| 3 | Обследование и очистка дна мест для купания в детских оздоровительных лагерях | до 20.06.18 г. | специалисты Агентства ГПС и ГЗ АО, руководители оздоровительных лагерей |  |
| 4 | Обучение персонала детских оздоровительных лагерей и баз отдыха приемам оказания помощи людям, терпящим бедствие на воде | до 20.06.18 г. | руководители оздоровительных лагерей, Бызова Е.А. |  |
| 5 | Оснащение (доукомплектование) детских лагерей и баз отдыха спасательным имуществом | до 20.06.18 г. | Чумакова Г.П., руководители оздоровительных лагерей |  |
| 6 | Оборудование пляжей (купален) и мест массового отдыха людей в соответствии с установленными нормами и правилами | до 20.06.18 г. | руководители оздоровительных лагерей, главы поселений |  |
| 7 | Оборудование в местах массового отдыха людей на водных объектах стендов по безопасности на воде | до 20.06.18 г. | руководители оздоровительных лагерей, главы поселений |  |
| 8 | Информирование населения с использованием СМИ: - о начале купального сезона; - о водоемах, разрешенных и запрещенных для купания; - об обстановке на водоемах | до 20.06.18 г. до 20.06.18 г. постоянно | Коптяева В.А. главы поселений Кирьяк П.А. |  |
| 9 | Освещение в СМИ основных положений Правил охраны жизни людей на водных объектах в Архангельской области, утвержденных Постановлением администрации Архангельской области от 28 апреля 2009 года №119-па/17, и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Архангельской области, утвержденных Постановлением Правительства Архангельской области от 03 мая 2013 года №178-пп | весь период | Коптяева В.А., Мартин И.В., Левша К.А. |  |
| 10 | Проведение разъяснительной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения аварийности маломерных судов и снижения травматизма людей на воде | весь период | Мартин И.В., Левша К.А. |  |
| 11 | Подготовка и распространение среди населения памяток по правилам поведения на воде | весь период | Кирьяк П.А., Берковская Т.Е., главы поселений |  |
| 12 | Организация в детских оздоровительных лагерях конкурсов, викторин, игр, соревнований на тему безопасности людей на водных объектах | весь период | Чумакова Г.П., Берковская Т.Е. |  |
| 13 | Организация оформления в оздоровительных лагерях при школах классных уголков «Меры предосторожности и правила поведения детей и подростков на водоемах» | до 20.06.18 г. | Чумакова Г.П., Берковская Т.Е. |  |
| 14 | Подведение итогов месячника, анализ результатов и предоставление их в Агентство ГПС и ГЗ Архангельской области | до 27.07.18 г. | Фёдоров М.Ю., Кирьяк П.А. |  |
| 15 | Предоставление анализа результатов проведения месячника председателю организационного комитета через ГУ МЧС России по Архангельской области, использование их при планировании мероприятий по повышению уровня безопасности населения в 2018 — 2019 годах | до 01.08.18 г. | Фёдоров М.Ю., Кирьяк П.А. |  |