- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 30 декабря 2020 года | № 1930 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района на 2017-2020 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района на 2017-2020 годы», утвержденную постановлением администрации «Онежский муниципальный район» 30 сентября 2016 года № 1447 (в редакции постановлений от 02 декабря 2016 года № 1881, от 27 февраля 2017 года № 252, от 15 ноября 2017 года № 1638, от 25 декабря 2017 года № 2001, от 09 ноября 2018 года № 1381, от 29 декабря 2018 года № 1669, от 31 декабря 2019 года № 1721, от 08 июня 2020 года № 687), изложив в редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации, председателя муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                    И.И. Гришин

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 30 декабря 2020 года № 1930

Муниципальная программа

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района

на 2017-2020 годы»

Паспорт

муниципальной программы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей

Онежского района на 2017-2020 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района на 2017-2020 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 30 июня 2016 года № 840 «Об утверждении перечня муниципальных целевых программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», принимаемых к разработке в 2016 году» |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Координатор Программы | Первый заместитель главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель Программы | Создание экономических условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского муниципального района |
| Задачи Программы | Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; Проведение сельскохозяйственных ярмарок; Уменьшение численности волков; Ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2020 годы Программа реализуется в один этап |
| Перечень основных мероприятий Программы | Обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей; Субсидирование сельскохозяйственных организаций Онежского района |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | 1) объем реализованного молока сельхозтоваропроизводителями, принятого к субсидированию: 2017 год — 349 тонн; 2018 год — 349 тонн; 2019 год — 176 тонн; 2020 год — 83 тонны. 2) проведение на территории Онежского муниципального района ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Онежского района, не менее 1 раза в год; 3) количество ликвидированных волков, за которых предоставлено возмещение затрат: 2017 год — 11 голов; 2018 год — 7 голов; 2019 год — 14 голов; 2020 год — 10 голов. 4) выполнение работ по картированию очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района в 2020 году. |
| Исполнители Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы – 1081,338 тыс. рублей, в том числе по источникам: средства районного бюджета – 1056,338 тыс. рублей; средства областного бюджета — 25 тыс. рублей. в том числе по годам: 2017 год: Общий объем финансирования Программы – 404,312 тыс. рублей средства районного бюджета –404,312 тыс. рублей. 2018 год: Общий объем финансирования Программы – 241,727 тыс. рублей средства районного бюджета – 241,727 тыс. рублей. 2019 год: Общий объем финансирования Программы – 249,591 тыс. рублей средства районного бюджета – 249,591 тыс. рублей; 2020 год: Общий объем финансирования Программы – 185,708 тыс. рублей средства районного бюджета – 160,708 тыс. рублей; средства областного бюджета — 25 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | - увеличение сельхозтоваропроизводителями объемов реализации молока - проведение на территории Онежского муниципального района ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Онежского района, не менее 1 раза в год; - увеличение количества ликвидированных волков. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

Природные условия для развития сельскохозяйственного производства в Онежском районе менее благоприятны, чем в южных районах Архангельской области.

Климатическими и географическими особенностями Онежского района обусловлено основное направление сельскохозяйственного производства - молочное животноводство. Растениеводство представлено кормопроизводством и картофелеводством.

Основными производителями товарной животноводческой продукции являются коллективные хозяйства – сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства Онежского района.

Реализуемая муниципальная программа «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района  на 2014-2016 годы» стимулировала развитие сельского хозяйства в Онежском районе.

Вместе с тем, несмотря на ежегодное субсидирование сельскохозяйственных организаций, современное состояние агропромышленного комплекса Онежского района нельзя признать удовлетворительным.

Убыточность сельскохозяйственного производства обусловлена ростом цен на промышленные товары и услуги, приобретаемые сельскохозяйственными товаропроизводителями для осуществления производственных процессов, и низкими закупочными ценами на сельскохозяйственную продукцию. За последние 3 года цены на электроэнергию на производственные нужды увеличились в 1,7 раза,  на комбикорма – в 1,5 раза, ветеринарные услуги – на 20 процентов. Данные виды расходов являются основными в структуре себестоимости продукции животноводства. Поскольку доля реализации продукции животноводства занимает основную долю (90 процентов) в общем объеме реализации продукции коллективных хозяйств, удорожание себестоимости продукции животноводства приводит к убыточности сельскохозяйственного производства в целом.

Продукты питания, производимые за пределами региона, пользуются большим спросом у населения Онежского района вследствие их низкой стоимости. Сложное финансовое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей вызвало сокращение числа рабочих мест в сельском хозяйстве. Вместе с тем, в сельскохозяйственных организациях наблюдается дефицит квалифицированных кадров всех профессий и специальностей для обеспечения процесса сельскохозяйственного производства. Низкий уровень среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве приводит к низкой конкурентоспособности отрасли сельского хозяйства на рынке труда.

Продолжающаяся тенденция ухудшения финансового состояния сельскохозяйственных организаций ведет к формированию сельских территорий, на которых не осуществляется производственная деятельность, что негативно влияет на социально-экономическое развитие сельских территорий.

Демографическая ситуация на селе остается неблагополучной. За последние время численность сельского населения района сокращается. Сокращение численности сельского населения, особенно трудоспособного возраста, ведет к утрате трудовых ресурсов, необходимых для обеспечения экономического роста АПК района, а также влияет на сокращение производства в личных подсобных хозяйствах.

Сохранение сложившегося уровня конкурентоспособности сельскохозяйственного производства не позволяет повышать качество жизни сельского населения, удовлетворять растущий спрос на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей, обеспечивать устойчивое воспроизводство материально-технического, кадрового и природного потенциала сельского хозяйства.

Сельское хозяйство в условиях рыночной экономики занимает особое положение, не позволяющее в полной мере и на равных условиях участвовать в межотраслевой конкуренции без государственного вмешательства.

Основными проблемами, требующими решения на областном уровне, являются:

недостаточный приток инвестиций в развитие отрасли;

сложное финансовое положение сельскохозяйственных организаций;

низкий уровень производственно-технического потенциала сельскохозяйственного производства;

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской местности;

неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры и нестабильность рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые индикаторы и показатели

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития сельхозтоваропроизводителей Онежского района

Программные мероприятия направлены на решение следующих задач:

1. обеспечение финансовой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей;

2. развитие животноводства и эффективного растениеводства;

3. вовлечение в оборот земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения»

4. проведение сельскохозяйственных ярмарок;

5. уменьшение численности волков;

6. ликвидация очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района.

Важнейшими целевыми показателями Программы являются:

1) объем реализованного молока сельхозтоваропроизводителями, принятого к субсидированию:

2017 год — 349 тонн;

2018 год — 349 тонн;

2019 год — 176 тонн;

2020 год — 83 тонны.

2) проведение на территории Онежского муниципального района ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Онежского района, не менее 1 раза в год;

3) количество ликвидированных волков, за которых предоставлено  возмещение затрат:

2017 год — 11 голов;

2018 год — 7 голов;

2019 год — 14 голов;

2020 год — 10 голов.

4) выполнение работ по картированию очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района в 2020 году.

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятием предусматривается предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям за счет средств местного бюджета в форме субсидий на продукцию, компенсирующих часть затрат на производство животноводческой продукции.

Предоставление субсидий на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» для реализации проектов, реализуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями.

Субсидии (в размере фиксированной суммы) на ликвидацию угрозы нападения волков на сельскохозяйственных животных предоставляются физическим лицам – охотникам на основании заявления и акта комиссии по рассмотрению заявлений граждан о выплате субсидий за добычу волка.

Предоставление бесплатных торговых мест для сельхозтоваропроизводителей Онежского района при проведении сельскохозяйственной ярмарки на территории Онежского муниципального района.

Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского предусматривают заключение договоров на выполнение работ по картированию очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств районного бюджета, на мероприятие по предоставлению субсидий получателям субсидий на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» для реализации проектов, реализуемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, также с привлечением средств областного бюджета.

Общий объем финансирования Программы составляет 1081,338 тыс. рублей, в том числе за счет средств районного бюджета – 1056,338 тыс. рублей, областного бюджета — 25 тыс. рублей.

Объемы финансирования Программы за счет бюджетных средств носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке.

Участие в финансировании мероприятий Программы за счет средств областного и районного бюджета осуществляется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства между Министерством агропромышленного комплекса и торговли Архангельской области, администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район» и сельхозтоваропроизводителями (далее – Соглашение). Денежные средства перечисляются сельхозтоваропроизводителям на основании Соглашения в форме субсидий на возмещение части затрат по производству сельскохозяйственной продукции. Субсидии (в размере фиксированной суммы) на ликвидацию угрозы нападения волков на сельскохозяйственных животных предоставляются физическим лицам – охотникам на основании заявления и акта комиссии по рассмотрению заявлений граждан о выплате субсидий за добычу волка. Порядки предоставления субсидий из районного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг утверждаются ежегодно решением Собрания депутатов.

Распределение

объемов финансирования программы по источникам,

направлениям расходования средств и годам (тыс. рублей)

Таблица 1

| Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб., всего* | В том числе по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Всего по Программе, в том числе: | 1081,338 | 404,312 | 241,727 | 249,591 | 185,708 |
| районный бюджет | 1056,338 | 404,312 | 241,727 | 249,591 | 160,708 |
| областной бюджет | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |

V Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район».

К участию в реализации Программы привлекаются сельхозтоваропроизводители, заключившие Соглашение.

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется администрацией муниципального образования «Онежский муниципальный район».

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» ежегодно вносит предложения о корректировке программы, уточняет затраты по мероприятиям, состав исполнителей, механизм реализации Программы. Порядок расхода средств, предусмотренных в настоящей Программе, утверждается решением Собрания депутатов.

VI. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых

социально-экономических результатов от реализации Программы

Своевременная поддержка сельхозтоваропроизводителей создаст благоприятные условия для развития сельского хозяйства Онежского района, что приведет к увеличению площади пахотных земель и объемов производства сельскохозяйственной продукции. Реализация Программы позволит увеличить продукцию собственного производства в продовольственном рынке района.

В рамках Программы в 2017 – 2020 годах планируется:

1) увеличение сельхозтоваропроизводителями объемов реализации молока;

2) проведение на территории Онежского муниципального района ярмарки с участием сельхозтоваропроизводителей Онежского района, не менее 1 раза в год;

3) увеличение количества ликвидированных волков;

4) проведение работ по картированию очагов произрастания борщевика Сосновского на территории Онежского района.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Поддержка сельхозтоваропроизводителей

Онежского района на 2017-2020 годы»

Перечень

мероприятий муниципальной программы «Поддержка сельхозтоваропроизводителей Онежского района на 2017-2020 годы»

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Субсидирование сельхозтоваропроизводителей за 1 тонну реализованного молока (субсидия) | общий объем средств, в том числе | 818,849 | 349,312 | 209,727 | 176,037 | 83,773 | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
|  | районный бюджет | 818,849 | 349,312 | 209,727 | 176,037 | 83,773 |  |
| 2. Субсидия на проведение кадастровых работ в отношении земельных участков категории «земли сельскохозяйственного назначения» | общий объем средств, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3. Организация и проведение Онежской сельскохозяйственной ярмарки | общий объем средств, в том числе | 5,489 | 0 | 0 | 3,554 | 1,935 |  |
|  | районный бюджет | 5,489 | 0 | 0 | 3,554 | 1,935 |  |
| 4. Субсидии по ликвидации нападения волков на сельскохозяйственных животных | общий объем средств, в том числе | 207 | 55 | 32 | 70 | 50 |  |
|  | районный бюджет | 207 | 55 | 32 | 70 | 50 |  |
| 5. Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского | общий объем средств, в том числе | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |  |
|  | районный бюджет | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
|  | областной бюджет | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |
| Итого по Программе | общий объем средств, в том числе | 1081,338 | 404,312 | 241,727 | 249,591 | 185,708 |  |
|  | районный бюджет | 1056,338 | 404,312 | 241,727 | 249,591 | 160,708 |  |
|  | областной бюджет | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |  |