АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от 31 января 2020 года | № 55 |
| --- | --- |

О праздновании Дня Победы в Великой Отечественной войне

В связи с подготовкой к празднованию юбилейного Дня Победы в Великой Отечественной войне, на основании протокола заседания организационного комитета по подготовке к проведению празднования 75- й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 в Архангельской области от 20.11.2019 № 3:

1. Отделу культуры, туризма и спорта, Управлению образования Онежского района, Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» разработать и представить на очередном заседании организационного комитета Онежского района концепцию программы праздничных мероприятий в связи с празднованием 75 - летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, организуемых в г. Онега 9 мая 2020 года, в срок до 14 февраля 2020 года.

2. Рекомендовать зональному центру патриотического воспитания в Онежском районе (руководитель Гаврилов М.А.) совместно с Онежским районным отделением ВООВ «Боевое братство» (председатель Максаков А.А.) и Отделом культуры, туризма и спорта организовать репетицию торжественного шествия 07 мая 2020 года с 13 часов 45 минут до 15 часов 15 минут, торжественное шествие 09 мая 2020 года с 10 часов 40 минут до 11 часов 15 минут по московскому времени в г. Онега с участием ветеранов и привлечением личного состава ОМВД России по Онежскому району (по согласованию), сотрудников ФКУ ИК 16 (по согласованию), обучающихся общеобразовательных организаций, ветеранов боевых действий в Афганистане и Чеченской республике (по согласованию).

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по инфраструктурному развитию и жилищно - коммунальному хозяйству администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»:

3.1 Разработать, утвердить и согласовать с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Онежскому району План введения временных ограничений (проект организации движения) движения автотранспорта при проведении репетиции торжественного шествия 07 мая 2020 года с 13 часов 45 минут до 15 часов 15 минут от пересечения ул. Победы - пр. Гагарина до пересечения ул. Кр. Курсантов - пр. Гагарина (район Парка Победы);

3.2. Разработать, утвердить и согласовать с отделом государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Онежскому району План введения временных ограничений (проект организации движения) движения автотранспорта на период проведения торжественного шествия 09 мая 2020 года;

3.3.Направить Планы введения временных ограничений (проекты организации движения) движения автотранспорта 07 мая 2020 года, 09 мая 2020 года в Отдел культуры, туризма и спорта в срок до 03 апреля 2020 года включительно;

3.4. Согласовать с муниципальным унитарным предприятием «Онегаавтотранс» План введения временных ограничений (проект организации движения) общественного транспорта на период проведения торжественного шествия 09 мая 2020 года.

3.5. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» муниципального образования «Онежское» обеспечить установку на период введения ограничения движения транспортных средств на указанных участках в указанные даты и время соответствующих временных дорожных знаков;

3.6. До 07 мая 2020 года обеспечить проведение работ по благоустройству территории в местах проведения мероприятий, в том числе на воинском кладбище в г. Онега; оперативную уборку мест проведения праздничных мероприятий после проведения мероприятий;

3.7. Совместно с муниципальным бюджетным учреждением «Благоустройство» муниципального образования «Онежское» обеспечить ограждение по пр. Гагарина около Парка Победы в месте проведения торжественного шествия 09 мая 2020 года с 9.00 ч. до окончания мероприятия.

4. Управлению образования Онежского района:

4.1. Обеспечить участие обучающихся старших классов, кадетских классов, военно-патриотических клубов образовательных организаций в подготовке и проведении торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы;

4.2. Обеспечить сбор информации от образовательных организаций для звукофикации шествия и направить информацию об участниках торжественного шествия в Отдел культуры, туризма и спорта в срок до 30 апреля 2020 года включительно.

5. Рекомендовать Отделению социальной защиты населения по Онежскому району ГКУ АО «Архангельский областной ЦСЗН» направить списки ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Онежском районе, в Отдел культуры, туризма и спорта в срок до 29 марта 2020 года включительно.

6. Рекомендовать общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Онежского района (руководитель Щипин Ю.П.) обеспечить участие ветеранов Великой Отечественной войны в праздничных мероприятиях.

7. Муниципальному казенному учреждению «Хозяйственное управление»:

7.1.Обеспечить работу служебного автотранспорта 8 - 9 мая 2020 года на основании заявки Отдела культуры, туризма и спорта;

7.2. Организовать работу по текущему ремонту стелы в Парке Победы.

8. Рекомендовать Отделу министерства внутренних дел Российской Федерации по Онежскому району обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граждан и дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий.

9. Ограничить движение всех транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения города Онеги, кроме общественного транспорта:

- 07 мая 2020 года на время проведения генеральной репетиции торжественного шествия ограничить движение транспорта с 13 часов 45 минут до 15 часов 15 минут на участке от пересечения ул. Победы и пр. Гагарина и до пересечения пр. Гагарина и ул. Красных Курсантов;

- 09 мая 2020 года на время проведения торжественного шествия и праздничных мероприятий в Парке Победы ограничить движение всех видов транспорта по ул. Шаревского, далее по пр. Октябрьский до ул. Победы, далее по ул. Победы до пр. Гагарина, далее по пр.Гагарина до ул. Красных Курсантов с 10 часов 15 минут до 11 часов 00 минут.

- по пр. Гагарина на участке от дома № 1 до ул. Красных Курсантов с 11часов 00 минут до 12 часов 30 минут.

10. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения ОМВД России по Онежскому району в период ограничения движения транспорта осуществлять постоянный контроль за исполнением пользователями местных автомобильных дорог требований установленных дорожных знаков.

11. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»:

11.1.Определить во взаимодействии с представителями ОМВД России по Онежскому району, военно-патриотическими объединениями, общественными организациями, советом ветеранов и представить на утверждение главы муниципального образования «Онежский муниципальный район» перечень объектов воинской славы: памятных мест, мемориальных комплексов, памятников и монументов, подлежащих охране в период проведения юбилейных мероприятий(с указанием установочных данных: наименование, адрес места расположения) в срок до 1 апреля 2020 года;

11.2. Проработать вопрос максимального привлечения для обеспечения сохранности памятных мест , мемориальных комплексов, памятников, монументов, посвященных Великой Отечественной войне, представителей военно-патриотических объединений, общественных организаций, совета ветеранов, народных дружин, частных охранных организаций и инициативных групп граждан, предусмотрев возможность применения форм поощрений, в срок до 30 апреля 2020 года;

11.3. Проинформировать пользователей местными автомобильными дорогами через средства массовой коммуникации и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» о сроках ограничения дорожного движения, а также о возможных маршрутах объездов;

11.4. Обеспечить информационное сопровождение подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.

12. Муниципальному бюджетному учреждению «Благоустройство» муниципального образования «Онежское» оказать содействие родственникам участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в проведении работ по ремонту и благоустройству индивидуальных захоронений участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в срок до 30 апреля 2020 года.

13. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата Серову Н.Е.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                 И.И. Гришин