- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 19 мая 2022 года | № 693 |
| --- | --- |

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 12 апреля 2021 года № 559 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в Онежском районе, в том числе по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами»

В целях реализации мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в Онежском муниципальном районе, Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 года № 678-р, и в связи с кадровыми изменениями в администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 12 апреля 2021 года № 559 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в Онежском районе, в том числе по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами» (далее - постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить План мероприятий («дорожную карту») на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в Онежском районе, в том числе по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами в редакции согласно Приложению.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» по социальным вопросам Данюкову Е.В.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Онежского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» по социальным вопросам Данюкову Е.В.

Исполняющий обязанности

главы муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                               М. А. Макаров

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 19 мая 2022 года № 693

План

мероприятий («дорожная карта») на 2021-2024 годы по увеличению количества мест дополнительного образования в Онежском районе, в том числе по дополнительным образовательным программам естественнонаучной и технической направленности, с целью доведения к 2024 году 80 процентов охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами

| № пп | Наименование мероприятия | Ответственный | Сроки | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. | Мониторинг занятости каждого обучающегося дополнительным образованием согласно данным системы ГИС АО «Навигатор ДО» Информирование родителей (законных представителей) о функционировании ГИС АО «Навигатор» и необходимости записи детей на обучение с использованием данной информационной системы Организация работы с каждым обучающимся, не охваченным дополнительным образованием, его родителями (законными представителями) по уточнению причин и оказанию содействия по зачислению на дополнительные общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки. Изучение социального спроса родителей (законных представителей) и обучающихся на дополнительное образование с целью выявления наиболее востребованных направлений Ревизия реализуемых дополнительных образовательных программ в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования и их обновление с использованием моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей «Сетевое взаимодействие», «Дистанционное обучение» Контроль за обновлением (корректировкой) локальных нормативных документов образовательных организаций в части приема детей на обучение с использованием сертификата дополнительного образования Реализация мероприятий по созданию новых мест дополнительного образования детей для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Проработка вопроса о получении лицензии на реализацию образовательных программ дополнительного образования учреждениями культуры. Оказание консультативной помощи учреждениям культуры в подготовке документов на получение лицензии на реализацию образовательных программ дополнительного образования, разработке образовательных программ дополнительного образования Подготовка и направление документов на получение лицензии на реализацию образовательных программ дополнительного образования учреждениями культуры Реализация дополнительных образовательных программ учреждениями культуры Организация работы образовательных учреждений по созданию объединений туристско-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. Мониторинг создания и функционирования объединений туристско-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. | Управление образования; Муниципальный опорный центр (далее-МОЦ); Руководители общеобразовательных организаций (далее-ОО); МОЦ; Руководители ОО; Управление образования Руководители ОО; Заместители руководителей ОО; Классные руководители; Воспитатели ОО МОЦ; Руководители ОО МОЦ; Руководители ОО Управление образования; Руководители ОО Управление образования; МБОУ «СОШ №1 г.Онеги»; МБОУ «СШ № 4 им. Дважды Героя Советского Союза А.О.Шабалина»; МБОУ «Малошуйская СОШ»; МБОУ «Чекуевская СОШ»; МБОУ ОСОШ Отдел культуры, туризма и спорта; учреждения культуры; Управление образования; МОЦ Отдел культуры, туризма и спорта; главы муниципальных образований (поселений) Онежского района; учреждения культуры Отдел культуры, туризма и спорта; учреждения культуры Управление образования МОЦ Руководители ОО Управление образования МОЦ Руководители ОО | до 20.04.2021 г., далее ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным Постоянно Постоянно Ежегодно до 20 января Ежегодно до 20 января Ежегодно до 30 сентября до 30.12.2021г. до 30.06.2021г. Постоянно до 15.10.2021г. Постоянно, с момента получения лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ Постоянно Ежеквартально до 20 числа месяца следующего за отчетным. | Справка о результатах мониторинга Отчет о проведенной информационной компании Приказ директора ОО по назначению ответственных за работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) по вовлечению в занятость дополнительным образованием. Утвержденный приказом директора ОО план работы по вовлечению обучающихся на обучение по программам дополнительного образования. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в каждой образовательной организации Справка о результатах опроса, анкетирования Обновление реализуемых дополнительных общеобразовательных программ Скорректированные локальные нормативные документы Создание 500 новых мест дополнительного образования детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» Получение лицензии на реализацию дополнительных общеобразовательных программ Увеличение охвата детей программами дополнительного образования Приказ директора ОО о создании объединений туристско-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. Утвержденный приказом директора ОО план работы по вовлечению обучающихся на обучение по программам объединений туристско-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. Увеличение охвата детей программами дополнительного образования в каждой образовательной организации, в том числе программами объединений туристско-краеведческой направленности, школьных спортивных клубов, объединений технической и социально-гуманитарной направленностей, школьных музеев, театров, медиацентров. Справка о результатах мониторинга. |