- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 09 марта 2022 года | № 272 |
| --- | --- |

О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 141 от 05 февраля 2019 года,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» № 1492 от 25 ноября 2019 года (в редакции постановлений № 1460 от 26 октября 2020 года, № 339 от 09 марта 2021 года, № 893 от 09 июня 2021 года, № 144 от 09 февраля 2022 года ), изложив её в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, начальника МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» Елохина А.П.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                                 Ю.А. Максимов

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 09 марта 2022 года № 272

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Благоустройство территории муниципального образования

«Онежское» на 2020-2022 годы»

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы» (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Министерства Регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 25 февраля 2019 года № 141, перечень муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район» и муниципального образования «Онежское», принимаемых к разработке в 2019 году, утвержденный постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 06 июня 2019 года № 623. |
| Заказчики Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район». |
| Основной разработчик Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» |
| Цель программы | Совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика. |
| Задачи программы | - обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства, в местах специализированного назначения; - поддержание необходимого уровня озеленения; - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий; - содержание детских игровых и спортивных площадок. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы. |
| Перечень основных мероприятий Программы | - обустройство городского кладбища - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, очистка от кустарника и травы; - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; - обустройство контейнерных площадок; - ремонт и содержание пешеходных мостов; - восстановление памятников; - месячные благоустройства; -содержание остановок; -содержание пожарных водоемов и пожарных гидрантов; - содержание детских площадок; - уничтожение растения «Борщевик»; - мероприятия по обустройству контейнерных площадок; - обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов; - содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; - приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов;- приобретение пластикового модульного понтона для организации пешеходного перехода через реку Канаву в микрорайоне Поньга г. Онеги. |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | Количество несанкционированных свалок - 45 Количество действующих мест захоронений, соответствующих требованиям - 1 Количество мест оборудованных контейнерными площадками - 5 Количество восстановленных пешеходных мостов -10 |
| Исполнители Программы | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район», МБУ «Благоустройство» |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования программы на 2020-2022 годы составит: 29842,254 тыс. руб. 2020 год – 15566,129 тыс. руб., 2021 год – 7561,125 тыс. руб., 2022 год – 6715,0 тыс. руб. в том числе: за счет средств бюджета МО «Онежское»: 2020 год – 5393,202 тыс. руб., 2021 год – 6649,366 тыс. руб., 2022 год – 6715,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета: 2020 год – 8683,223 тыс. руб., 2021 год – 911,759 тыс. руб., 2022 год – 0,0 тыс. руб. за счет средств районного бюджета: 2020 год — 1489,704 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты | Обеспечение более комфортных условий проживания населения. Улучшение экологической обстановки в МО «Онежское». Повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Общий контроль за реализацией Программы осуществляется Заказчиком Программы. Непосредственный контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет Координатор Программы. |

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование

необходимости ее решения

Программа благоустройства территории муниципального образования «Онежское», разработана в соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации». Согласно данной статьи к вопросам местного значения, которые обязаны решать местные органы представительной и исполнительной власти относятся вопросы обеспечения населения качественными условиями проживания, включая и благоустройство территории поселения. К вопросам местного значения в данном разделе относятся:

- владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования и охраны лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения;

- организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для нормального функционирования города Онега благоустройство территории имеет весомое значение. Данная сфера формирует общее впечатление о муниципалитете и является важнейшим аспектом в вопросах создания благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и отдыха населения в границах муниципального образования.

Мероприятия по благоустройству предполагают выполнение комплекса работ, направленного на сохранение, восстановление, а также совершенствование объектов внешнего благоустройства, приспособленных и обустроенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных и транспортных потоков.

Анализ ситуации показал, что существующие элементы благоустройства не в полной мере обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности населения, а соответственно нуждаются в своевременном ремонте, замене и обустройстве и последующем качественном содержании.

Необходимо осуществлять комплекс мероприятий по благоустройству территории города. Основными направлениями данной области благоустройства являются:

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, по очистке от кустарника,  по ликвидации несанкционированных свалок, по благоустройству кладбища, по сохранению, восстановлению, строительству памятников, на месячные благоустройства, на содержание и ремонт пешеходных мостов и иных инженерных сооружений, остановок, пожарных водоемов и пожарных гидрантов, детских площадок, уничтожение растения «Борщевик;

- обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов;

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов;

- приобретение пластикового модульного понтона для организации пешеходного  перехода через реку Канаву в микрорайоне Поньга г. Онеги.

Применение программно-целевого метода реализации мероприятий позволит достигнуть необходимого уровня благоустроенности и надлежащего санитарного состояния территории, улучшения экологической обстановки города Онега. Важна четкая согласованность действий администрации, депутатов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Четкое обозначение перспектив благоустройства муниципального образования позволит определить направления для сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Комплекс мероприятий подпрограммы рассчитан на три года.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели.

Основной целью Программы является совершенствование комплексного и внешнего благоустройства города Онега для безопасного, удобного, комфортного проживания населения, придания художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика города.

Задачи Программы:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями, управляющими компаниями при решении вопросов благоустройства.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства города.

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройства, в местах специализированного назначения;

- поддержание необходимого уровня озеленения;

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

Таблица№ 1

Целевые показатели и индикаторы

| Наименование показателя | 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество несанкционированных свалок | 8 | 16 | 12 | 10 |
| Количество мест оборудованных контейнерными площадками | 45 | 5 | 5 | 5 |
| Количество пешеходных мостов требующих ремонта и реконструкции % | 3 | 2,94 | 2,92 | 2,52 |

Сроки реализации Программы:

Программа благоустройства рассчитана на реализацию в течение 2020-2022 года.

Раздел 3. Перечень программных мероприятий

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 4. Сроки реализации Программы.

Реализация Программы осуществляется в один этап 2020- 2022 года.

Раздел 5. Ожидаемые результаты от реализации Программы.

Проведенные мероприятия Программы позволят обеспечить более комфортных условий проживания населения, улучшить экологическую обстановку в муниципальном образовании «Онежское», повысить инвестиционную привлекательность организаций коммунального комплекса.

Раздел 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район».

МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» отвечает за реализацию Программы в целом, обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий из районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также готовит информацию о ходе реализации Программы в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденного постановлением № 141 от 05.02.2019 г.

Раздел 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации программы предусматривает выделение МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» из районного бюджета денежных средств на проведение мероприятий.

Реализация программы осуществляется на основе заключаемых МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами договоров на выполнение работ, оказание услуг, муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в которых оговариваются цели, объем, качество, сроки выполнения работ, оказания услуг, стоимость работ, услуг.

Приложение № 1

к программе «Благоустройство

территории муниципального образования

«Онежское» на 2020-2022 годы»

Перечень

мероприятий программы

«Благоустройство территории муниципального образования «Онежское» на 2020-2022 годы»

| № п.п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб.* |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |  |
| 1. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. Очистка от кустарника. | Бюджет МО «Онежское» | 1500,0 | 500,0 | 0,0 | 1000,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 2. | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. | Бюджет МО «Онежское» | 1750,0 | 750,0 | 0,0 | 1000,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 3. | Мероприятия по благоустройству кладбища | Бюджет МО «Онежское» | 1300,0 | 500,0 | 0,0 | 800,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 4. | Мероприятия по сохранению, восстановлению, строительству памятников | Бюджет МО «Онежское» | 550,0 | 250,0 | 0,0 | 300,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 5. | Месячные благоустройства | Бюджет МО «Онежское» | 635,0 | 285,0 | 0,0 | 350,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 6. | Содержание и ремонт пешеходных мостов и иных инженерных сооружений. | Бюджет МО «Онежское» | 2300,0 | 1000,0 | 0,0 | 1300,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 7. | Содержание остановок | Бюджет МО «Онежское» | 1200,0 | 500,0 | 0,0 | 700,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 8. | Содержание пожарных водоемов и пожарных гидрантов | Бюджет МО «Онежское» | 1200,0 | 500,0 | 0,0 | 700,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 9. | Содержание детских площадок | Бюджет МО «Онежское» | 673,202 | 408,202 | 0,0 | 265,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 10. | Уничтожение растения «Борщевик» | Бюджет МО «Онежское» | 500,0 | 200,0 | 0,0 | 300,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 11. | Зарезервированные средства на погашение просроченной кредиторской задолженности МКУ «Благоустройство» | Бюджет МО «Онежское» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 12. | Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, по чистке от кустарника, по ликвидации несанкционированных свалок, по благоустройству кладбища, по сохранению, восстановлению, строительству памятников, на месячные благоустройства, на содержание и ремонт пешеходных мостов и иных инженерных сооружений, остановок, пожарных водоемов и пожарных гидрантов, детских площадок, уничтожение растения «Борщевик» | Бюджет МО «Онежское» | 6173,0 | 0,0 | 6173,0 | 0,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ», МБУ «Благоустройство» |
| 13. | Мероприятия по обустройству контейнерных площадок | Бюджет МО «Онежское» | 976,366 | 500,0 | 476,366 | 0,0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
| 14. | Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 2466,9 | 2466,9 | 0 | 0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  |  | Областной бюджет | 2343,6 | 2343,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 123,3 | 123,3 | 0 | 0 |  |
| 15. | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 3496,027 | 3496,027 | 0 | 0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  |  | Областной бюджет | 2971,623 | 2971,623 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 524,404 | 524,404 | 0 | 0 |  |
| 16. | Приобретение контейнеров (бункеров) для накопления твердых коммунальных отходов | Всего, в том числе: | 4210,0 | 4210,0 | 0 | 0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  |  | Областной бюджет | 3368,0 | 3368,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 842,0 | 842,0 | 0 | 0 |  |
| 17. | Приобретение пластикового модульного понтона для организации пешеходного перехода через реку Канаву в микрорайоне Поньга г. Онеги. | Всего, в том числе: | 911,759 | 0 | 911,759 | 0 | МКУ «Управление по инфраструктурному развитию и ЖКХ» |
|  |  | Областной бюджет | 911,759 | 0 | 911,759 | 0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего на реализацию Программы |  | Всего в том числе: | 29842,254 | 15566,129 | 7561,125 | 6715,0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 9594,982 | 8683,223 | 911,759 | 0 |  |
|  |  | Бюджет МО «Онежское» | 18757,568 | 5393,202 | 6649,366 | 6715,0 |  |
|  |  | Районный бюджет | 1489,704 | 1489,704 | 0 | 0 |  |

*) В течение периода реализации Подпрограммы объемы финансирования могут уточняться