АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от 14 ноября 2024 года | № 1680 |
| --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы»

В соответствии с порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления № 1392 от 08 октября 2024 года), с постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» 15 октября 2024 года № 1448,

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы».

2. Отделу по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Онежский муниципальный район» www.onegaland.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации по развитию местного самоуправления - руководителя аппарата администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» Коптяеву В.А.

Глава муниципального образования

«Онежский муниципальный район»                                          В.Я. Пономарева

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

муниципального образования

«Онежский муниципальный район»

от 14 ноября 2024 года № 1680

«Муниципальная программа

«Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы»

| Наименование Программы | Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства России от 17.12.2010 года № 1050; Государственная программа Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в Архангельской области», утвержденная постановлением Правительства Архангельской области от 19.07.2013 года № 330-пп; Областной закон «О молодежи и молодежной политике в Архангельской области» от 20.09.2005 года № 83-5-ОЗ (с изменениями и дополнениями); Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ муниципального образования «Онежский муниципальный район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 05 февраля 2019 года № 141 (в редакции постановления № 1392 от 08 октября 2024 года) (далее – Порядок); Постановление администрации муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 15 октября 2024 года № 1448 «Об утверждении перечней муниципальных программ Онежского муниципального округа Архангельской области». |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный район» (далее – Администрация) |
| Координатор Программы | Заместитель главы администрации по развитию местного самоуправления – руководитель аппарата администрации |
| Разработчик Программы | Отдел по местному самоуправлению, работе с молодежью и общественными организациями администрации (далее – Отдел МСУ) |
| Цель Программы | Оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям Онежского муниципального округа Архангельской области, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий; Создание условий для самореализации молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечение молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь Онежского муниципального округа Архангельской области и Архангельской области. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение молодых семей, проживающих в Онежском муниципальном округе Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам. 2. Вовлечение молодежи в общественную и социально значимую деятельность. 3. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение гражданской, патриотической политической, правовой культуры. 4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и интеграция их в жизнь общества. 5. Поддержка творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив. 6. Пропаганда ценностей семьи и брака. 7. Информационное обеспечение молодежной политики. 8. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи. 9. Грантовая поддержка молодежных инициатив. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2025 - 2028 годы. Программа реализуется в 1 этап. |
| Перечень основных мероприятий Программы | Предоставление социальных выплат молодым семьям Вовлечение молодежи в общественную и социально значимую деятельность Поддержка творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив Профилактика негативных проявлений в молодежной среде Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи Информационное обеспечение молодежной политики Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Грантовая поддержка молодежных инициатив в Онежского муниципального округа Архангельской области Поддержка молодежных центров, молодежных пространств и местного отделения Движения Первых в Онежском муниципальном округе Архангельской области |
| Целевые показатели и индикаторы Программы | - количество молодых семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия, единиц; - количество молодежных мероприятий, проведенных на территории Онежского муниципального округа Архангельской области, единиц; - количество участников, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, человек; - количество представителей Онежского муниципального округа Архангельской области, принявших участие в областных, региональных мероприятиях, по различным направлениям государственной молодежной политики, человек; - количество публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики на территории Онежского муниципального округа Архангельской области, единиц; - Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, процент |
| Исполнитель Программы | Отдел МСУ |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования – 2 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 2 8000 тыс. рублей, из них 2025 – 1 515,0 тыс. рублей; 2026 – 735,0 тыс. рублей; 2027 – 550,0 тыс. рублей; 2028 – 00,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы | - увеличение количества молодых семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, проживающих на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до - 3-х единиц в год; - увеличение количества молодежных мероприятий, проведенных на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до 120 единиц в год; - увеличение количества участников, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня до 550 единиц в год; - увеличение количества представителей Онежского муниципального округа Архангельской области, принявших участие в областных, региональных мероприятиях, по различным направлениям государственной молодежной политики до 10 единиц ежегодно; - количество публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики на территории Онежского муниципального округа Архангельской области вырастет до 70 единиц в год; - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 35 процентов. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с действующим Порядком. |

I. Обоснование проблемы и основание для разработки Программы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация работы с детьми и молодежью отнесена к полномочиям органов местного самоуправления.

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного и иного характера, направленных на улучшение условий
и повышение качества жизни молодежи определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Онежском районе, а также необходимостью её изменения в ближайшей перспективе в направлении повышения социального благополучия молодежи. В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 35 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений, является очень важной.

В течение 2021-2024 г. при реализации программ «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального образования «Онежский муниципальный район» улучшили жилищные условия, в том числе
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, при оказании поддержки за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 18 молодых семей.

В текущих условиях, когда практически все кредитные организации установили минимальный размер первоначального взноса не менее 35 процентов стоимости жилья, основными факторами, сдерживающими использование заемных средств для приобретения или строительства жилья, являются отсутствие у значительного числа граждан средств для уплаты первоначального взноса по жилищному или ипотечному жилищному кредиту, а также высокая процентная ставка за использование кредитных средств.

Государственная поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет не только помощью в уплате первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов или займов, но и является  хорошим стимулом для молодежи к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, стабильных условий жизни, профессионального роста, позволит сформировать экономически активный слой населения.

Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития района невозможно без активного участия молодежи. Это предполагает создание условий для самостоятельности, молодежного творчества, самоопределения молодых людей, их адаптации к социально-экономическим и политическим изменениям.

Приоритетные задачи, поставленные государством в отношении воспитания молодежи - создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации подростков, молодежи и молодых семей, развитие и использование их потенциала в интересах Онежского муниципального округа Архангельской области призвана решать муниципальная программа «Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы».

Разработка и реализация программы обусловлена необходимостью решения основных вопросов:

- повышения уровня вовлечения молодежи в социальную практику;

- снижения уровня негативных проявлений в молодежной среде;

- уменьшения оттока молодежи и молодых специалистов из района;

- мотивация молодежи к участию в общественно-политической жизни общества;

- поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий.

Анализ положения молодежи в Онежском районе позволяет определить приоритетные направления молодежной политики в рамках территории Онежского муниципального округа Архангельской области. Это предполагает совместную деятельность органов власти местного самоуправления, образовательных учреждений, молодежных и других общественных объединений, творческих союзов на основе программных методов государственной молодежной политики.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание условий для самореализации молодежи, поддержки молодежных инициатив, вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь, оказание содействия в решении жилищной проблемы молодым семьям Онежского муниципального округа Архангельской области, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

В соответствии с целью Программы определены следующие задачи:

Обеспечение молодых семей, проживающих в Онежском муниципальном округе Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение гражданской, патриотической политической, правовой культуры.

Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации,
и интеграция их в жизнь общества.

Поддержка творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив;

Пропаганда ценностей семьи и брака.

Информационное обеспечение молодежной политики.

Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Грантовая поддержка молодежных инициатив.

III. Целевые индикаторы Программы

Таблица 1

| № п/п | Целевые показатели, единицы измерения | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оценка | прогноз |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество молодых семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, единиц | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Количество молодежных мероприятий, единиц | 100 | 100 | 110 | 115 | 120 |
| 3 | Количество участников, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня, человек | 500 | 500 | 530 | 540 | 550 |
| 4 | Количество представителей Онежского муниципального округа Архангельской области, принявших участие в областных, региональных мероприятиях, по различным направлениям государственной молодежной политики, человек | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5 | Количество публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики, единиц | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
| 6 | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления, процент | 28 | 30 | 30 | 30 | 35 |

IV. Перечень мероприятий Программы и механизм их реализации

Мероприятия Программы направлены на помощь, воспитание активных, самостоятельных, ответственных молодых людей, которые в последующем принесут экономическую пользу. В рамках Программы предусматривается реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

1. Обеспечение молодых семей, проживающих в Онежском муниципальном округе Архангельской области, жильем, соответствующим социальным стандартам.

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: финансовое, организационное и информационное обеспечение Программы.

Финансовое обеспечение Программы:

- подготовка необходимых экономических обоснований и расчетов при разработке проектов окружного бюджета на соответствующий год и плановый период;

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям-участникам Программы, получившим свидетельство.

Организационное обеспечение Программы:

- прием документов на участие в Программе, проверка сведений, содержащихся в них;

- организация работы по подготовке заявки для участия в конкурсном отборе на финансирование мероприятий Программы из средств федерального и областного бюджетов (в соответствии с Правилами конкурсного отбора Онежского муниципального округа Архангельской области);

- формирование и утверждение списков молодых семей – участников Программы, предоставление списков в министерство по делам молодежи, спорту и туризму Архангельской области;

- выдача свидетельств молодым семьям-участникам Программы;

- предоставление сведений и отчета о реализации Программы распорядителю средств федерального и областного бюджета.

Информационное обеспечение Программы:

- подготовка информационных материалов для размещения в средствах массовой информации об условиях участия молодых семей в Программе;

- консультативная поддержка молодых семей по вопросам Программы.

2. Вовлечение молодежи в общественную и социально значимую деятельность.

Реализация мероприятий предполагает:

- проведение массовых и социально значимых мероприятий с использованием государственных символов, символов Онежского муниципального округа Архангельской области и Архангельской области, посвященных памятным датам, истории и культуре Русского Севера (проведение конкурсов рисунков и плакатов, акций);

- поддержка и проведение мероприятий, направленных на правовое
и гражданское просвещение молодежи (проведение интеллектуальных игр, конкурсов, акций);

- проведение мероприятий по повышению социальной активности молодежи, в том числе на выборах всех уровней (проведение акций, флешмобов, слетов, форумов);

- развитие деятельности объединений молодежного самоуправления (проведение слетов, методические площадок, форумов);

- поддержка и продвижение талантливой и социально активной молодежи (участие в слетах, форумах, конкурсах, методплощадках областного
и Всероссийского уровней).

3. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, повышение гражданской, патриотической политической, правовой культуры.

Реализация мероприятий предполагает:

- оказание финансовой и организационной поддержки молодежи
для участия в международных, всероссийских и областных фестивалях, смотрах, конкурсах, форумах, слетах, направленных на продвижение творчества молодых;

- проведение и финансирование конкурса грантов направленных
на содействие реализации молодежных инициатив Онежского муниципального округа Архангельской области;

- проведение мероприятий по выявлению и продвижению творческой
и социально-активной молодежи (конкурсы, фестивали).

4. Профилактика негативных проявлений в молодежной среде, поддержка подростков и молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, и интеграция их в жизнь общества.

Реализация мероприятий предполагает:

- содействие развитию у молодежи навыков здорового образа жизни, организации содержательного досуга, экологически и социального целесообразного поведения (проведение акций, спортивных соревнований, создание клубов по интересам);

- поддержка спортивно-оздоровительных мероприятий, содействие молодежному отдыху и оздоровлению (проведение туристических слетов, акций, соревнований);

- профилактика асоциального поведения и употребления психоактивных веществ среди подростков и молодежи (проведение акций, лекций, бесед, конкурсов).

6. Пропаганда ценностей семьи и брака.

Реализация мероприятий предполагает:

- всестороннее укрепление института семьи как наиболее рациональной формы жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации (проведение тренингов, лекций);

- обеспечение условий для роста воспитательного, духовно-нравственного потенциала семьи (проведение конкурсов, семинаров, тренингов);

- формирование позитивного «просемейного» общественного мнения, повышение в обществе престижа многодетной и социально благополучной семьи (проведение конкурсов, выставок, акций);

- проведение мероприятий, направленных на оказание консультативной помощи молодым супругам, молодым родителям (семинары, беседы, лекции);

- содействие развитию клубов молодой семьи (проведение конкурсов, игровых программ, семинаров, тренингов, оказание финансовой поддержки молодым семьям для участия в мероприятиях областного и Всероссийского уровней).

7. Информационное обеспечение молодежной политики.

Реализация программных мероприятий предполагает:

- проведение социологических исследований по выявлению проблем
и потребностей молодежи;

- оптимизация взаимодействия муниципальных учреждений культуры, образовательных учреждений, молодежных объединений, различных социальных служб, ведомств, учреждений для успешной реализации Программы;

- проведение методических консультаций, обучающих семинаров, встреч, тематических лагерей для молодежного актива, руководителей и специалистов, работающих с молодежью;

- формирование реестра молодежных и детских объединений;

- поддержка и участие в проектах (программах) молодежных и детских объединений;

- содействие распространению успешного опыта реализации молодежной политики.

8. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи.

Реализация мероприятий предполагает:

- организацию мероприятий различного характера (конкурсы, акции, тренинги, практикумы, создание творческих продуктов, и т.д.), позволяющих молодёжи актуализировать и оформить свои патриотические ценности
и установки;

- проведение методических консультаций, обучающих семинаров, встреч для молодежного актива, руководителей и специалистов, работающих в сфере патриотического воспитания.

9. Грантовая поддержка молодежных инициатив Онежского муниципального округа Архангельской области.

Реализация мероприятий предполагает:

- проведение конкурса проектов в сфере государственной молодежной политики;

- финансирование конкурса грантов, направленных на содействие реализации молодежных инициатив в Онежском муниципальном округе Архангельской области.

Программа реализуется в 2025-2028 гг. в 1 этап.

Отдел МСУ является разработчиком программы, осуществляет организацию работ по реализации Программы, вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации.

Механизм реализации Программы относительно мероприятий, касающихся предоставления социальных выплат молодым семьям, предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям — участникам Программы в улучшении жилищных условий.

Отдел МСУ:

- несет ответственность за своевременную реализацию Программы;

- представляет в установленном порядке бюджетные заявки
на финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджетов;

- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;

- готовит ежемесячную, ежеквартальную и ежегодную отчетность
о реализации мероприятий Программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий, ведёт учёт
и осуществляет хранение документов, касающихся Программы;

- ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

В целях реализации мероприятий Программы при администрации Онежского муниципального округа Архангельской области (далее - Администрация) создается комиссия для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья, утверждаемая распоряжением Администрации.

Порядок признания молодых семей участниками Программы, порядок формирования списка молодых семей - участников Программы, выдачи свидетельства на право получения социальной выплаты и предоставления им социальных выплат регламентируется Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования,  разработанные в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства России от 17.12.2010 года № 1050 года, государственной программой Архангельской области «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Архангельской области» утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 11.10.2013 г. № 475-пп (с изменениями и дополнениями).

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) капитала.

Социальная выплата будет предоставляться органом местного самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в Программе, за счет средств местного бюджета Онежского муниципального округа Архангельской области, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, в том числе за счет субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации.

Средства из бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные на софинансирование предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, перечисляются местному бюджету Онежского муниципального округа Архангельской области на основании соглашений.

Механизм реализации Программы относительно остальных мероприятий в сфере развития молодежной политики осуществляется в рамках совместной деятельности Отдела МСУ с Молодежным пространством на базе МБУК «Онежский ДК», Управлением образования, отдела опеки и попечительства, филиала МБОУ «ОСОШ г. Онеги» МЦДО, МБУ ДО «Спортивная школа г. Онеги», Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГБУЗ АО «Онежская ЦРБ», МБУК «Онежская библиотечная система», МБУК «Онежский историко-мемориальный музей», молодежным центром на базе МБУК «Нименьгский КДЦ», 15/20 Молодежным пространством в п.Малошуйке, ГБПОУ АО «Онежский индустриальный техникум», местным и первичными отделениями Движения Первых в Онежском муниципальном районе, МАУ «Токман». К реализации основных направлений Программы привлекаются представители правоохранительных структур, военного комиссариата, педагоги, учащиеся, студенты учреждений образования, молодые предприниматели и работодатели, представители средств массовой информации, представители общественных организаций, представители детских и молодежных общественных организаций.

Взаимодействие с соисполнителями мероприятий осуществляется на основе распоряжений, постановлений Администрации, а также соглашений, контрактов, договоров, определяющих права и обязанности заказчика и соисполнителей, регулирующих их взаимоотношения.

Механизм реализации Программы предусматривает финансирование мероприятий в рамках календарного плана на соответствующий год, на основании утвержденных смет.

Управление реализацией Программы осуществляет Отдел МСУ, который:

- осуществляет организацию и ход реализации мероприятий Программы;

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации;

- обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения Программы;

- осуществляет сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации программных мероприятий;

- организует мониторинг результатов реализации мероприятий;

- готовит отчеты о ходе реализации Программы;

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации.

Исполнитель мероприятий в установленном порядке отчитывается о целевом использовании выделенных им финансовых средств из местного бюджета.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, осуществляется в установленном порядке.

V. Ресурсное обеспечение Программы

| Наименование программы | Источники финансирования | Общий объем финансирования | Объем финансирования* (тыс.руб.), в том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| «Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы» | Местный бюджет | 2 800,0 | 1 515,0 | 735,0 | 550,0 | 00,0 |
| Всего по программе: |  | 2 800,0 | 1 515,0 | 735,0 | 550,0 | 00,0 |

*- В течение периода реализации Программы объемы финансирования могут уточняться.

VI. Ожидаемый конечный результат реализации программы

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- увеличение количества молодых семей – участников Программы, улучшивших жилищные условия, проживающих на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до – 3-х единиц в год;

- увеличение количества молодежных мероприятий, проведенных на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до 120 единиц в год;

- увеличение количества участников, принявших участие в мероприятиях муниципального уровнядо 550 единиц в год;

- увеличение количества представителей Онежского муниципального округа Архангельской области, принявших участие в областных, региональных мероприятиях, по различным направлениям государственной молодежной политики до 10 единиц ежегодно;

- количество публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики на территории Онежского муниципального округа Архангельской области вырастет до 70 единиц в год;

- удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 35 процентов.

Ожидаемый конечный результат от реализации Программы носит социальный характер, состоит в поддержке и улучшении жилищных условий, изменении ценностных ориентаций и поведения молодежи, повышения уровня ее гражданской ответственности и социальной активности.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к муниципальной программе

«Реализация молодежной политики

на 2025 - 2028 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы

«Реализация молодежной политики на 2025 - 2028 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель программы | Источники финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям | Отдел МСУ | местный бюджет | 1 300,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | Увеличение количества молодых семей - участников Программы, улучшивших жилищные условия, до - 3-х единиц в год Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления вырастет до 35 процентов |  |
| 2. | Вовлечение молодежи в общественную и социально значимую деятельность | Отдел МСУ, МАУ «Токман» | местный бюджет | 10,0 | 30,0 | 00,0 | 00,0 | Увеличение количества молодежных мероприятий, проведенных на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до 120 единиц в год. Увеличение количества участников, принявших участие в мероприятиях муниципального уровня до 550 единиц в год Увеличение количества представителей Онежского муниципального округа Архангельской области, принявших участие в областных, региональных мероприятиях, по различным направлениям государственной молодежной политики до 10 единиц ежегодно Увеличение количества публикаций в СМИ о реализации государственной молодежной политики на территории Онежского муниципального округа Архангельской области до 70 единиц Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района вырастет до 35 процентов |  |
| 3. | Поддержка творческой и талантливой молодежи и молодежных инициатив |  |  | 10,0 | 10,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 4. | Профилактика негативных проявлений в молодежной среде |  |  | 10,0 | 10,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 5. | Поддержка молодых семей, пропаганда семейных ценностей среди молодежи |  |  | 25,0 | 25,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 6. | Информационное обеспечение молодежной политики |  |  | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 7. | Гражданско-патриотическое воспитание молодежи |  |  | 10,0 | 10,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| 8. | Грантовая поддержка молодежных инициатив в Онежского муниципального округа Архангельской области |  |  | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 00,00 |  |  |
| 9. | Поддержка молодежных центров, молодежных пространств и местного отделения Движения Первых в Онежском муниципальном округе Архангельской области |  |  | 100,0 | 100,0 | 00,0 | 00,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 1 515,0 | 735,0 | 550,0 | 00,0 |  | ». |